## 财政支出项目绩效目标申报表2
财政支出项目绩效目标申报表
（ 201 8年度 ）
填报单位（盖章）：玉东新区环境保护局
项目名称 | 广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 □√
主管部门 | 玉东环保局 | 单位编码 | 9019725544
项目实施单位 |  | 项目负责人 | 梁恺华 | 联系电话 | 13768752966
项目起止时间 | 2018.9-2019.2
年度预算（万元） | 资金总额： |  |  | 83.27
| 本级一般预算拨款 |  |  | 83.27
上级补助支出
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
上年结转收入
单位职能概述 | 负责新区的环境保护行政管理和监督工作，承担玉东新区管辖范围内的环境监管职能，研究辖区内与环境保护相关的政策；拟定环境保护计划，参与本辖区环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；承担辖区内建设项目环境保护管理工作；做好农村环境保护、环境监察、排污费征收及相关工作。 承办玉林市环境保护局、玉东新区工委管委交办的其他事项。
项目概况 | 进行底泥疏浚，臭水沟底部一般都会有大量污泥，保证水体的流动性，要为水沟需求出路，使水沟流动起来，更加接近自然体系。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《关于拨付广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造工程有关经费的请示》《玉东审发规字[2018]1158号关于广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造工程可行性研究报告的批复》《玉林市玉东新区政府采购计划表》
| 项目申报的可行性 | 紧紧围绕水环境治理与保护工作，推动玉东区水环境保护工作在排污企业监管、农村环境综合整治和水环境修复
| 项目申报的必要性 | 水环境治理与保护工作不仅关系到省对市、市对区绩效考核目标任务的完成，更关系到与广大人民群众环境权益的保障，全区各级各有关部门单位要集中时间、集中精力，上下联动、齐抓共管、狠抓落实。
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 项目前期工作 | 2018.9 |  | 2018.11
| 施工（验收） | 2019.1 |  | 2019.2
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 思想上有飞跃、能力上有提升、机制上有创新，使玉东区水环境得到显著改善。 |  | 坚持以科学发展观为指导，以解决广大人民群众普遍关心的水环境问题为重点，以加强企业监管、严格排污审批、加大水环境治理力度为抓手，深入做好全区范围内水环境保护及水功能区达标工作。
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 标贯试验 | 8次
|  |  | 钻探基本进尺 | 50次
|  |  | 取土样及水样 | 4次
|  | 质量指标 | 保障水源地饮水安全，有效阻止供水事故的发生 | 符合
|  | 时效指标 | 完成时间 | 5个月
|  |  | 完成率 | 100%
|  |  | 资金支付率 | 100%
|  | 成本指标 | 广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造 | 83.27万元 | 按子项目分别填列
|  |  | 资金使用率 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无
|  | 社会效益 | 城市生活污水，污水利用技术已经发展成熟 | 水处理技术完全可以满足其技术支持
|  | 生态效益 | 进行底泥疏浚，臭水沟底部一般都会有大量污泥 | 保证水体的流动性，要为水沟需求出路，使水沟流动起来，更加接近自然体系。
|  | 可持续影响指标 | 推动玉东区水环境保护工作在排污企业监管、农村环境综合整治和水环境修复方面 | 做到思想上有飞跃、能力上有提升、机制上有创新，使玉东区水环境得到显著改善，
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | ≥90%
……
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注
|  | 数量指标 | 项目前期工作 | 完成
|  | 质量指标 | 场地岩石勘察工作 | 乙级
|  | 时效指标 | 资金到位率 | 100%
|  |  | 完工及时率 | 100%
|  |  | 完成时间 | 2个月
|  |  | 资金支付率 | 100%
|  | 成本指标 | 广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造前期工作 | 41万元 | 按子项目分别填列
|  |  | 资金使用率 | 100%
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 城市生活污水，污水利用技术已经发展成熟 | 水处理技术完全可以满足其技术支持
|  | 生态效益 | 进行底泥疏浚，臭水沟底部一般都会有大量污泥 | 保证水体的流动性，要为水沟需求出路，使水沟流动起来，更加接近自然体系。
|  | 可持续影响指标 | 推动玉东区水环境保护工作在排污企业监管、农村环境综合整治和水环境修复方面 | 做到思想上有飞跃、能力上有提升、机制上有创新，使玉东区水环境得到显著改善，
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | ≥90%
其他说明的问题
填报人：张世平 | 单位负责人：梁恺华 | 填报日期： |  | 2017-12-14

## 项目2绩效评价评分表
2018年度项目绩效目标自评表
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 单位自评分 | 单位自评完成情况描述（须附相关佐证材料） | 主要核查资料
指标 | 指标 | 指标 | 指标
合计 | [5 empty] | 100 | 85
投入 | （一）前期准备（6分） | 项目决策（6分） | —— | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区、市县领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 | 6 | 4 | 《关于拨付广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造工程有关经费的请示》《玉东审发规字[2018]1158号关于广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造工程可行性研究报告的批复》《玉林市玉东新区政府采购计划表》
(6分)
过程 | （二）项目管理(12分) | 3.项目管理制度（2分） | —— | 是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。 | 2 | 2 | 负责新区的环境保护行政管理和监督工作，承担玉东新区管辖范围内的环境监管职能，研究辖区内与环境保护相关的政策；拟定环境保护计划，参与本辖区环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；承担辖区内建设项目环境保护管理工作；做好农村环境保护、环境监察、排污费征收及相关工作。
(40分) |  | 4.制度执行有效性（5分） | —— | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | 《关于拨付广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造工程有关经费的请示》《玉东审发规字[2018]1158号关于广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造工程可行性研究报告的批复》《玉林市玉东新区政府采购计划表》
|  | 5.项目质量控制(3分) | —— | 项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。 | 3 | 3 | 1、开工前须按照施工组织设计确定的施工方案制定行之有效的质量管理措施，并逐级向施工人员交底，以确保工程的施工质量。 2、工地技术负责人应根据本工地的施工特点和有关的规范、标准、规程、规定，制订和完善岗位质量规范，落实质量责任。 3、建立健全严密的质量保证体系，从材料进场到工程交工，从项目经理部到基层班组都能做到预防和把关相结合，使施工的全过程处于稳定的受控状态，力争工程质量达到优良。
|  | 6.项目档案管理（2分） | —— | 各项档案资料齐全并及时归档。 | 资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 | 2 | 2 | 《玉东审发规字[2018]1158号关于广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造工程可行性研究报告的批复》
| （三）资金管理（23分） | 7.资金管理制度（2分） | —— | 是否建立资金管理制度并执行良好。 | 资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。 | 2 | 1 | 《采购计划书》
|  | 8.资金到位率（3分） | —— | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金于2018年6月底前全部到位的，得3分；于2018年6-9月底全部到位的，得2分；于2018年10月份到位的，得1分；2018年10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） | 3 | 2 |  | 项目资金拨付凭证
|  | 9.资金支出进度（6分） | —— | 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 6 | 4 |  | 项目资金拨付凭证
过程 |  | 10.资金支出规范性（12分） | —— | 资金分配是否合规。 | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； | 3 | 2 |  | 资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
(40分) |  |  |  |  | 2.资金按照规范程序进行分配的，得1分；
3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分。
|  |  | —— | 资金支出是否合规。 | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； | 6 | 5 |  | 资金拨付凭证等
2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。
|  |  | —— | 会计核算是否规范。 | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； | 3 | 2 |  | 财务制度、会计凭证等
2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分；
过程 |  |  |  |  | 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。
(40分) | （四）绩效评价管理（5分） | 11.预算绩效自评管理（5分） | —— | 是否按照财政部门要求对项目开展自评。 | 按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分；未开展自评得0分。 | 3 | 2 | 《玉东新区环境保护局玉林市广电局旺瑶宿舍区臭水沟整改改造工程》
|  |  | —— | 是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 | 按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分,每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |  | 项目自评材料等
产出 | （五）项目产出（30分） | 项目前期工作 | 完成 | 将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。 | 产出数量指标：完成目标任务量95%以上（含95%）得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成65%-70%得1分，完成65%以下得0分。 | 15 | 13 | 完成项目前期工作 | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。
(30分) |  | 场地岩土工程勘察等级 | 乙级 | 符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 | 产出质量指标：达到设定的质量标准得5分，基本达到按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。 | 5 | 3 | 场地岩土工程勘察等级：乙级 | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。
|  | 完成时间 | 3个月 | 将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。 | 产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得5分，否则按0-5分（不含5分）酌情给分。 | 5 | 5 | 按时3个月完成目标 | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。
|  | 资金到位率 | 100% | 反映项目总体投入与计划投入情况。 | 产出成本指标：成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。 | 5 | 5 | 资金支付率100% | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。
效果 | （六）项目效果（24分） | 生态效益 | 推动玉东区水环境保护工作在排污企业监管 | 反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。 | 效果指标：达到设定的效果目标得19分，基本达到按0-19分（不含19分）酌情给分. | 19 | 19 | 推动玉东区水环境保护工作在排污企业监管、农村环境综合整治和水环境修复方面做到思想上有飞跃、能力上有提升、机制上有创新，使玉东区水环境得到显著改善， | 统计报表及上级业务主管部门、党委政府公布的有关数据、部门年度工作总结
2018年度项目绩效目标自评表 三级: 社会效益; 2018年度项目绩效目标自评表 四级: 城市生活污水，污水利用技术已经发展成熟; 2018年度项目绩效目标自评表 指标解释: 水处理技术完全可以满足其技术支持 | 水处理技术完全可以满足其技术支持
2018年度项目绩效目标自评表 三级: 可持续影响指标; 2018年度项目绩效目标自评表 四级: 推动玉东区水环境保护工作在排污企业监管、农村环境综合整治和水环境修复方面; 2018年度项目绩效目标自评表 指标解释: 做到思想上有飞跃、能力上有提升、机制上有创新，使玉东区水环境得到显著改善 | 做到思想上有飞跃、能力上有提升、机制上有创新，使玉东区水环境得到显著改善
|  | 群众满意度 | ≥90% | 考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。 | 满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度80-90%（含80%）得4分，满意度70-80%（含70%）得3分，满意度60-70%（含60%）得2分，60%以下按0-1分酌情给分。 | 5 | 4 | 群众满意度≥90% | 问卷调查
备注：1.自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2.评价实施阶段，第三方评价机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.表中“——”不需要填写。

## 广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造项目对比表
财政项目支出2018年度绩效目标完成情况对比表
项目名称 |  |  |  |  | 广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造
县主管部门 |  |  |  |  | 玉林市玉东新区环境保护局 |  |  | 具体实施单位 |  | 玉林市玉东新区环境保护局
项目属性 |  |  |  |  | 新增项目□ 延续项目 □√
项目起始时间 |  | 2018.9 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2019.2
预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  |  | 41 |  | 预算调整数 |  |  | 实际支出数 |  |  | 41
| 其中：财政资金 | [5 empty] | 其中：财政资金
| 本级财政资金 |  |  |  |  | 41 | 本级财政资金 |  |  |  |  | 41
| 上级财政资金 | [5 empty] | 上级财政资金
| 其他资金 | [5 empty] | 其他资金
年度目标完成情况 | 年初计划目标 | [5 empty] | 年末实际完成情况
| 坚持以科学发展观为指导，以解决广大人民群众普遍关心的水环境问题为重点，以加强企业监管、严格排污审批 | [5 empty] | 思想上有飞跃、能力上有提升、机制上有创新，使玉东区水环境得到显著改善，
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 计划完成值 |  |  |  | 实际完成值
| 指 |  | 数量指标 |  | 项目前期工作 |  | 完成 |  |  |  | 完成
|  |  | 质量指标 |  | 场地岩石勘察工作 |  | 乙级 |  |  |  | 乙级
年度 |  |  | 时效指标 |  | 资金到位率 |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 完工及时效率 |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 完成时间 |  | 3个月 |  |  |  | 3个月
[5 empty] | 资金支付率 |  | 100% |  |  |  | 100%
绩效 | 标 |  | 成本指标 |  | 广电局旺瑶宿舍区旁臭水沟整治改造前期工作 |  | 41万 |  |  |  | 41万
指标 | 效 |  | 经济效益 |  | 无 |  | 无 |  |  |  | 无
完成 | 益 |  | 社会效益 |  | 城市生活污水，污水利用技术已经发展成熟熟 |  | 水处理技术完全可以满足其技术支持 |  |  |  | 水处理技术完全可以满足其技术支持
情况 | 指 |  | 生态效益 |  | 进行底泥疏浚，臭水沟底部一般都会有大量污泥 |  | 保证水体的流动性，要为水沟需求出路，使水沟流动起来，更加接近自然体系。 |  |  |  | 保证水体的流动性，要为水沟需求出路，使水沟流动起来，更加接近自然体系。
| 标 |  | 可持续影响 |  | 推动玉东区水环境保护工作在排污企业监管、农村环境综合整治和水环境修复方面全 |  | 做到思想上有飞跃、能力上有提升、机制上有创新，使玉东区水环境得到显著改善， |  |  |  | 做到思想上有飞跃、能力上有提升、机制上有创新，使玉东区水环境得到显著改善，
| 满意度 |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众满意度 |  | ≥90% |  |  |  | ≥90%
指标
其他需要说明的问题