
附件1

2020年度预算项目绩效自评表
	  项目名称
	玉东新区第七次全国人口普查
	项目编码
	

	项目实施单位
	玉东经济发展局
	主管部门
	玉东经济发展局

	资金总额
	    资金来源
	    金额（万元）

	
	合计
	143.1

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	

	
	
	    自治区
	

	
	    政府性基金
	
	

	
	    其他资金
	
	

	项目概况（包
	根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》开展玉东新区第七次全国人口普查。



	项目起始时间
	2020
	    项目终止时间   2021

	项目实施进度
	数据汇总及公布阶段

	年度绩效目标
	1、对普查对象100%入户登记；

2、“两员”短期用工补贴发放及时;

3、培训覆盖面100%;

4、、人口普查“两员”培训成率100%;

5、人口普查摸底表完成率100%;

6、人口普查短表和长表完成率100%;

7、对比复查完成率100%；

8、全面反映人口结构发展水平;

9、为未来十年提供政策依据;

10、信息使用者满意度90%以上。


	  自评得分（满分100分）
	100
	预算执行率% (10分)
	100%

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	
	产出数量
	选聘普查员和普查指导员
	920人
	920人
	
	20

	
	
	
	培训普查员和普查指导员
	920人
	920人
	
	

	
	
	
	绘制普查小区图
	624个小区
	624个小区
	
	

	
	
	  
	摸底登记底册
	624份
	624份
	
	

	
	
	
	入户登记、上报底册
	73463户
	73463户
	
	

	
	产出指标(50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20分、10

分、10分、10

    分）
	  产出质量
	招聘普查员和普查指导员完成率
	100%
	100%
	
	10

	
	
	
	普查员和普查指导员培训
	95%以上
	95%以上
	
	

	
	
	
	摸底登记率
	100%
	100%
	
	

	
	
	
	入户登记上报率
	100%
	100%
	
	

	
	
	  产出时效
	选聘普查员和普查指导员
	2020.08前
	2020.08前
	
	10

	
	
	
	培训普查员和普查指导员
	2020.10前
	2020.10前
	
	

	
	
	
	绘制普查小区图
	2020.10前
	2020.10前
	
	

	
	
	
	摸底登记底册
	2020.10前
	2020.10前
	
	

	
	
	
	入户登记上报
	2020.12前
	2020.12前
	
	

	
	效果指标

(30分)
	  产出成本
	普查员和普查指导员登记劳动报酬
	短表24万人*3人/人+长表2.4万人*3元/人=79.2万
	短表24万人*3人/人+长表2.4万人*3元/人=79.2万
	
	10

	
	
	
	普查员和普查指导员培训
	1、普查员和普查指导员培训费：920人*130元=119600；培训场地租用费0.8万；以上4项合计12.76万
	1、普查员和普查指导员培训费：920人*130元=119600；培训场地租用费0.8万；以上4项合计12.76万
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  经济效益
	
	
	
	
	30

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  社会效益
	查清掌握我县2010年以来人口数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况
	为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，建设和谐社会提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持
	为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，建设和谐社会提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持
	
	

	
	
	  生态效益
	
	
	
	
	

	
	
	  
	
	
	
	
	

	
	
	  可持续影
	
	
	
	
	

	
	 社会公众或服

 务对象满意度
	  具体指标
	普查员和普查指导员培训满意度
	90%以上
	95%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    (10分)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
- 1 -

