附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 玉林市园博园北侧望镇良线、望柴线、望瑶线迁移改造工程 |  | 项目编码 | 2019-450960-44-01-043662 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林市玉东新区科技和工业局 |  | 主管部门 | 玉东新区管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 280 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  | 0 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  | 280 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |
| 项目概况（包 | 本项目主要对玉林市玉东新区园博园北侧影响荣和观园尊府地块开发建设的110kV望镇良线、望柴线、望瑶线进行迁移改造，改造线路总长643米. |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2019年2月 |  | 项目终止时间 2020年12月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 本项目已完成项目前期工作 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 在2020年底前完工 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 74 |  | 预算执行率% (10分) |  | 9 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 迁移电缆长度 | 643米 | 只完成项目立项、可研、设计、勘察等前期工作 | 由于玉林供电未与我局签订实物补偿协议导致项目无法按时开工，现抓紧与供电局对接相关事宜 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 符合设计图纸要求 | 通过验收，合格率100% | 只完成项目前期工作 | 未与玉林供电签订补充协议 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 完成时间及完成率 | 2020年12月前 | 只完成项目前期工作 |  | 5 |
|  |  |  | 资金支付率 | 280 | 只支付前期费用30万 |  | 5 |
|  |  | 产出成本 | 设计费 | 7.8万 | 已支付 |  | 5 |
|  |  |  | 建安费 | 169.94万 | 0 | 未开工建设 | 0 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 有效推动玉东新区经济发展 | 有效推动玉东新区经济发展 |  | 未开工建设 | 8 |
|  |  | 社会效益 | 解决电力线路占用企业地块，影响企业项目建设 | 完成高压线路迁移 |  | 未开工建设 | 9 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 | 利于玉东新区经济持续发展 | 帮助解决影响荣和观园尊府建设问题，推动经济发展 |  | 未开工建设 | 10 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 群众 | 满意度 | ≥90% |  |  | 8 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |