附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 玉林市玉东新区荣和地块10kV线路迁移改造工程 |  | 项目编码 | 2019-450960-44-01-043663 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林市玉东新区科技和工业局 |  | 主管部门 | 玉东新区管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 230 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  | 0 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  | 230 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |
| 项目概况（包 | 为加快推进玉东新区荣和地块建设，解决电力线路横跨荣和地块问题。根据玉东新区工作部署，我局负责对玉林市玉东新区荣和地块10kV线路迁移改造工程建设。本项目主要对凤岭路西侧交叉路口荣和地块内的10kV线路进行迁移。改造迁移线路路径长度约546m |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2019年12月 |  | 项目终止时间 2020年12月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 本项目已完成项目前期工作 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 在2020年底前完工 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 93 |  | 预算执行率% (10分) |  | 5 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 迁移电缆长度 | 546米 | 只完成项目立项、可研、设计、勘察等前期工作 | 由于项目受到征地的制约，导致施工单位不能按时进场施工 | 7 |
|  |  | 产出质量 | 符合设计图纸要求 | 通过验收，合格率100% | 只完成项目前期工作 | 由于项目受到征地的制约，导致施工单位不能按时进场施工 8 |  |
|  |  | 产出时效 | 完成时间及完成率 | 2020年12月前 | 只完成项目前期工作 |  | 7 |
|  |  |  | 资金支付率 | 230 | 只支付前期费用30万 |  | 3 |
|  |  | 产出成本 | 设计费 | 6.4万 | 已支付 |  | 15 |
|  |  |  | 建安费 | 244.89万 | 0 | 未开工建设 | 0 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 有效推动玉东新区经济发展 | 有效推动玉东新区经济发展 |  | 未开工建设 | 11 |
|  |  | 社会效益 | 解决电力线路占用企业地块，影响企业项目建设 | 完成高压线路迁移 |  | 未开工建设 | 10 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 | 利于玉东新区经济持续发展 | 帮助解决影响荣和观园尊府建设问题，推动经济发展 |  | 未开工建设 | 19 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 群众 | 满意度 | ≥90% |  |  | 8 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |