2021年度预算项目绩效自评报告

（五彩田园物业管理费）

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1．项目立项背景。

根据《中共玉林市委办公室、玉林市人民政府办公室关于印发<玉林五彩田园核心区建设管理方案>的通知》（办发〔2016〕44号）、《玉林市玉东新区工委管委办公室关于印发<广西玉林五彩田园现代特色农业示范区物业管理方案>的通知》（办发〔2018〕5号）文件精神，做好“五彩田园”物业管理工作。

2．资金用途及目的。

五彩田园物业管理费项目主要用于园区保安、保洁一线工人及管理人员工资、五彩田园核心区公共区域范围内园林绿化管护、公共基础设施维护、环境卫生整治和公共水电费缴费等工作。按创5A景区的管理要求，创造一个环境优美、整洁、安全、舒适、文明的现代特色农业示范区。

（二）项目资金管理使用情况。

五彩田园物业管理费主要来源于一般预算拨款，共900万元，实际支出718.07万元，主要用于园区公共基础设施维修维护、保安保洁人员工资、绿化管护化肥农药、苗木、工具等费用。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

项目年度绩效目标为：通过物业管护，进一步提高五彩田园整体形象，吸引更多游客参观游玩。数量指标是园林绿化管护中：修剪12次，施肥4次，除草12次，公共基础设施维修维护1次，质量指标是完成公共基础设施维修维护、环境卫生综合整治、园林绿化管护等工作，确保质量。时效指标是在2021年12月底前完成。成本指标是900万元。社会效益指标是通过物业管护，创造一个环境优美、整洁舒适的园区，吸引更多游客到五彩田园游玩，群众满意度达90%以上。

二、项目绩效情况

五彩田园物业管理费项目是由五彩田园人才科技引进与社会事务科具体负责组织管理，委托广西五彩田园农业有限公司负责项目的实施。2021年日常维护范围增加了位于鹿峰社区荷之源附近精品园项目范围，管理面积增加29263.63平方米。日常维护工作主要分为设施维修、秩序维护、卫生维护、绿化管护。设施维修方面：处理维修及更换公厕材料250余次，及时修理灯光、用电、用水、环保设备问题100余起，修补损坏路面10多处。秩序维护方面：安排保安24小时巡逻，及时发现园区异常情况并及时处理和上报，有效防范偷盗、火灾等意外事故发生。卫生维护方面：坚持每天8小时保洁，垃圾日产日清，全年累计清理垃圾约300多吨；定期打捞湖中垃圾、水生物，清理道路周围建筑垃圾、路面淤泥、亭台楼阁渍迹及水池中杂草；对有淤泥、污渍的道路进行冲洗。绿化管护方面：全年组织人员多次对园区主干道及主要景点开展全面的除草、修剪、施肥、浇灌、补种、防病虫害冻害等管护工作；清理打捞水域中水葫芦；根据荷花生长需要适当调整荷塘水位；及时清理大风暴雨过后折断、损坏树木及扶正倾倒树木200多棵。绩效完成任务较好，为游客到五彩田园参观旅游营造了良好的参观环境。

- 主要经验做法、存在的问题

- （一）主要经验：制定工作计划，各项工作按月、季度计划进行。同时建立审核制度，大额支出需由五彩田园农业公司向五彩田园服务中心申请后支付，严格把关，节省开支。

- （二）存在问题：1.五彩田园景区属于开放性景区，管理范围广，涵盖村落多，部分村民无视景区相关规定，随意倾倒建筑垃圾、病死禽畜，破坏公共设施、污染干净水域，给景区形象带来严重影响。2.垃圾处理能力欠缺。一方面垃圾清运车辆不足，目前只能依赖茂林镇政府、玉东新区市容管理服务中心派车集中清运。另一方面没有垃圾中转站，园区垃圾只能集中堆放在选定区域，垃圾堆放占地面积较大，二次堆放还可能会引发二次污染，滋生蚊蝇、恶化环境。3.一线保洁人员紧缺，人员结构不合理，管护压力大。

- 四、下一步工作计划

- 根据“过紧日子”的思路，相应调整工作重心，优化资金配置，做好项目支出计划，有序开展工作。在合情合理的条件下，谋划新的收费项目，增加收入来源，为未来发展注入新血液。