招商引资经费

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

促进玉东新区经济发展，引进新企业，外出招商引资、制作宣传画册、制作宣传视频、策划包装招商项目等。

2021年内完成包装6个亿元以上项目，新签约项目4个以上，总签约额额15亿元以上，完成市下达招商任务。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金：

外出招商引资、制作宣传画册、制作宣传视频、策划包装招商项目等使用资金268485元。

2.项目资金管理情况。

严格执行预算计划及会计制度，专款专用，全程跟踪监督资金用途。

二、项目评价工作开展情况

新区工委管委领导高度重视招商引资工作,始终把招商引资工作摆在重中之重的位置高端谋划、高位推进。工委管委主要领导亲力亲为,带队外出招商考察10次,拜访了71家企业，接待客商20批次,接待客商80人次。

三、项目绩效情况

2021年1-12月份，我区实际到位资金50.6亿元，完成招商引资目标任务40亿的126.5%。

我区策划包装亿元项目目标任务为6个，其中10亿元以上项目为2个，已完成策划包装亿元项目6个，其中10亿元以上项目为3个。

新签约项目目标任务为4个，其中亿元以上工业项目为3个，签约总金额为15亿元，已新签约19个项目，其中工业项目13个，签约总金额为41.17亿元。

四、存在的问题

（一）环境容量有限，土地储备不足，是目前招商引资工作最大难题，用地指标难度加大，供地难，严重制约了项目的落地和发展，极大影响了招商引资工作。

（二）投资环境有待进一步改善。受交通、区域功能等因素的影响，投资环境还不能满足一些项目的投资需求。

（三）招商引资签约、落地、产生高效益的项目少；工业发展的后劲不足。