2021年度玉东新区第七次

全国人口普查绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况。

根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》开展玉东新区第七次全国人口普查。

全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

2021年度普查时间安排是：1、2021年1月-2021年12月完成全国第七次全国人口普查数据处理；2、2021年5月-2021年12月数据公布；3、2021年9月-2021年12月资料开发和分析；4、2021年1月-2021年12月工作总结

（二）项目资金管理使用情况。

1、项目资金：

本次项目申报预算资金2497860元，2021年项目申报资金895401.32元，到位资金共265563.28元。

- 项目资金实际使用情况：

- 政府购买人员工资108910元；宽带及装网费用8918.5元；培训费3280元；办公设备90306元；保险375元；办公用品26293.78元；差旅费27480元

- 3、项目资金管理情况。

严格执行预算计划及会计制度，专款专用，全程跟踪监督资金用途。

4、项目资金支出及拨付合规性情况。

- 政府购买服务人员严格按党群部批复5人来聘请，工资标准按聘用人员工资标准发放；办公设备购买经过政府采购平台购买。

- 年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

完成全国第七次全国人口普查数据处理、数据公布、资料开发和分析、工作总结、信息使用者满意度95%以上。

（四）项目组织情况

根据国家、省、市、区关于开展第七次人口普查工作的要求开展本年工作：

一是明确人口抽样调查各个环节工作任务，切实组织好培训、入户、登记等工作内容;二是完成数据处理汇总、数据公布；三是完成市级布置的工作总结、技术总结；四是向工委和管委、各部门提供人口反馈数据。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

本次绩效评价对象为20201年玉东新区第七次全国人口普查专项资金的使用绩效。预算资金为249.8万元。主要评价内容包括：

1、项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目 标设定情况、绩效目标合理性；

2、项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、会计信息质量监控；

3、项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

4、项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩 效目标完成质量、检查验收情况；

5、项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

- 评价组织实施及流程

1、统筹安排，积极开展普查人口抽样摸底调查工作。9月20日前国家下发村级核查样本，普查指导员、普查员开始进村入户，按照“区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项”的工作要求开展摸底、登记工作。 玉东新区人口抽样调查涉及石棠社区、泉塘社区、东苑社区、榕楼社区，截至11月15日，已完成摸底1524个住房单元，入户登记人数498人，完成登记率100%。

2、2021年11月按照上级安排组织人员完成第七次人口普查后台数据汇总上报，2021年12月根据反馈数进行分析、总结；提供数据服务。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

全国第七次全国人口普查数据处理、数据公布、资料开发和分析、工作总结、人口抽样调查工作全部完成，信息使用者满意度98%以上。

- 绩效分析

- 由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

- 总体自我评价

根据对2021年度第七次全国人口普查业务经费进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为100分，绩效评价等级为“优”。

四、存在的问题、建议

（一）存在问题：

无

（二）意见建议

增加预算管理培训。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。