## Sheet1
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | “十四五”农村饮水工程经费 | 项目编码 | 450904210350100004210
项目实施单位 | 玉林市玉州区茂林供水站 | 项目主管单位 | 玉林市玉东新区农业农村局
资金总额 | 资金来源 | 金额（元）
| 合计 |  | 0
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
|  | 本级 | 0
政府性基金
其他资金
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 根据自治区水利厅办公室关于进一步做好广西农村供水保障“十四五”规划编制的通知（水办农水﹝2020﹞6号），新建茂林镇榕楼社区扩网工程，本工程供水规模按新增供水规模1350m³/d，铺设配水管总长56.3km,解决饮水不安全人口6243人
项目起始时间 | 2021年 |  | 项目终止时间 | 2021年
项目实施进度安排 | 项目未启动
年度绩效目标 | 新建茂林镇榕楼社区扩网工程，本工程供水规模按新增供水规模1350m³/d，铺设配水管总长56.3km,解决饮水不安全人口6243人。
自评得分（满分100分） |  | 0 |  | 预算执行率% (10分) |  | 0
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10 分） | 数量指标 | 2016年中央财政投资项目 | 铺设管道 | 新增供水规模1350m³/d，铺设配水管总长56.3km | 项目未启动 | 0
|  | 质量指标 | 支付率 | 工程完工建设 | 0% | 项目未启动 | 0
|  | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 0% | 项目未启动 | 0
|  | 成本指标 | 1个小农田水利工程 | 完成率 | 0% | 财政未拨付 | 0
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | 资金支付率 | 0% | 财政未拨付
|  | 社会效益指标 | 解决榕楼社区6243人饮水困难问题。 | 解决沙井社区6243人饮水困难问题。 | 0% |  | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高居民饮水保障水平 | 提高居民饮水保障水平
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 沙井社区及周边居民 | 满意度 | 85% |  | 0