附件2

2021年度预算项目绩效自评报告提纲

2021年本级财政衔接推进乡村振兴

补助资金

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1．项目立项背景。

为保持脱贫攻坚政策稳定，严格落实过渡期内“四不摘”要求。（即摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管）

2．资金用途及目的。

巩固我区脱贫攻坚成果，拓宽建档立卡脱贫户的增收渠道，就业渠道。

（二）项目资金管理使用情况。

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

1.农村基础设施建设（农村饮水安全项目巩固提升）项目：安排了157.05万元。

2.产业奖补项目：安排了10万元。

3.住房改造项目：安排了10万元。

4.脱贫劳动力省外务工一次性交通补助项目：安排6万元。

5.脱贫户技能培训项目：安排6万元。

6.教育补助项目：安排13.5万元。

2．项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

1.农村基础设施建设（农村饮水安全项目巩固提升）项目：安排了157.05万元，尚未拨付。

2.产业奖补项目：安排了10万元，今年完成了二批以奖代补申报发放，共发放奖补金7.4万元，惠及建档立卡贫困户56户。

3.住房改造项目：安排了10万元，2021年有2户脱贫户纳入住房改造，已于8月25日前全部竣工并实际入住，资金0.4296万元全部于11月12日前拨付到位。

4.脱贫劳动力省外务工一次性交通补助项目：安排6万元，目前已支出2.36万元，惠及脱贫人口56人。

5.脱贫户技能培训项目：安排6万元，目前已支出6万元，培训脱贫人口229人。

6.教育补助项目：安排13.5万元，目前已支出11.4万元，补助脱贫人口76人。

3．项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

依照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（桂政办发〔2021〕59号），每季度开展检查工作。

4．项目资金支出及拨付合规性情况。

玉林市玉东新区农业农村局关于印发《玉东新区2021年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金（原扶贫专项资金）分配方案》的通知（玉东农发〔2021〕28号）

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

因上级重新下发新的资金管理办法，原专项扶贫资金管理办法废止，我区需要重新分配2021年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金方案，导致支出进度慢。

（四）项目组织管理情况。

1．项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

无。

2．项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

每季度进行项目检查一次。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

真实可行，操作得当。

（二）评价组织实施及流程

因上级重新下发新的资金管理办法，原专项扶贫资金管理办法废止，我区需要重新分配2021年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金方案，导致支出进度慢。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

因上级重新下发新的资金管理办法，原专项扶贫资金管理办法废止，我区需要重新分配2021年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金方案，导致支出进度慢。

（二）绩效分析

因上级重新下发新的资金管理办法，原专项扶贫资金管理办法废止，我区需要重新分配2021年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金方案，导致支出进度慢。

（三）总体自我评价

积极落实衔接资金，巩固我区脱贫攻坚成果，拓宽建档立卡脱贫户的增收渠道，就业渠道。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

无

五、工作改进建议

继续按照上级要求，做好衔接资金有关工作。