## 大囊
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 玉东新区大囊城中村改造项目地块二安置区配套工程 | 项目编码
项目实施单位 | 玉东征地事务中心 | 项目主管单位
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元）
| 合计 |  | 1174.17
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 |  | 1174.17
其他资金
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 为解决征拆户安置问题，有效改善居民居住条件，促进社会和谐发展。根据《关于玉林市玉东新区大囊城中村改造项目地块二安置区配套工程项目建议书批复》（玉东审发规字【2018】66号）同意我中心立项建设玉林市玉东新区大囊城中村改造项目地块二安置区配套工程。
项目起始时间 | 2020-07-01 |  | 项目终止时间 | 2021-12-01
项目实施进度安排 | 为解决征拆户安置问题，有效改善居民居住条件，促进社会和谐发展。根据《关于玉林市玉东新区大囊城中村改造项目地块二安置区配套工程项目建议书批复》（玉东审发规字【2018】66号）同意我中心立项建设玉林市玉东新区大囊城中村改造项目地块二安置区配套工程。
年度绩效目标 | 建筑拆除及场地平整工程，建设小区道路。
自评得分（满分100分） |  | 92 |  | 预算执行率% (10分) |  | 10
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
|  | 数量指标 | 建筑占地面积 | 9500平方米 | 0 | 正在办理建设用地批文中 | 15
|  |  | 小区道路 | 7243平方米 | 0 | 正在办理建设用地批文中
| 产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10 分） |  | 室外排水 | 3203米 | 0 | 正在办理建设用地批文中
|  |  | 绿化面积 | 3666.06平方米 | 0 | 正在办理建设用地批文中
|  | 质量指标 | 符合设计图纸要求 | 工程达到合格率100% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 80% | 正在办理建设用地批文中 | 8
|  |  | 资金支付率 | 80% | 60% | 资金不到位
|  | 成本指标 | 建筑拆除及场地平整工程 | 1200万 | 100% |  | 10
|  |  | 小区道路 | 250万 | 0
|  |  | 室外给排水 | 50万 | 0
|  |  | 资金使用率 | 100% | 0
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 | 100% |  | 30
|  | 社会效益指标 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 | 100%
|  | 生态效益指标 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 | 100%
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 被拆迁居民对安置区的满意度 | ≥98% | ≥95% |  | 9

## 上久岭
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 玉东新区上久岭城市棚户区改造项目 | 项目编码
项目实施单位 | 玉东征地事务中心 | 项目主管单位
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元）
| 合计 |  | 263.24
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 |  | 263.24
其他资金
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 为解决征拆户安置问题，有效改善居民居住条件，促进社会和谐发展。根据《关于玉林市玉东新区上久岭城市棚户区改造项目项目建议书批复》（玉东审发规字【2019】37号）同意我中心立项建设玉林市玉东新区上久岭城市棚户区改造项目。
项目起始时间 | 2020-03-01 |  | 项目终止时间 | 2021-12-01
项目实施进度安排
年度绩效目标 | 安置区建设完工，妥善解决安置拆迁户139户
自评得分（满分100分） |  | 92 |  | 预算执行率% (10分) |  | 10
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10 分） | 数量指标 | 建筑占地面积 | 38236.67平方米 | 4900平方米 | 资金不到位 | 18
|  |  | 小区道路 | 37000.40平方米 | 7000平米 | 资金不到位
|  |  | 安置拆迁户 | 139户 | 0 | 未完成建设
|  | 质量指标 | 符合设计图纸要求 | 工程达到合格率100% | 工程达到合格率100% |  | 8
|  |  | 可安置拆迁户 | 139户 | 0 | 未完成建设
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 80% | 资金不到位 | 8
|  |  | 完成时间 | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  |  | 资金支付率 | 80% | 15% | 资金不到位
|  | 成本指标 | 场地平整工程 | 100万 | 100% |  | 9
|  |  | 建筑基础工程 | 900万 | 100%
|  |  | 小区道路 | 400万 | 100%
|  |  | 室外给排水 | 100万 | 100%
|  |  | 资金使用率 | 100% | 50% | 资金不到位
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，有效改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，有效改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 | 100% |  | 7
|  | 社会效益指标 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 | 100% |  | 8
|  | 生态效益指标 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 | 100% |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 | 100% |  | 8
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 被拆迁居民对安置区的满意度 | ≥98% | ≥95% |  | 9

## 安置区水电
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 各安置区水电建设 | 项目编码
项目实施单位 | 玉东征地事务中心 | 项目主管单位
资金总额 | 资金来源 | 金额（元）
| 合计 |  | 256.22
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 |  | 256.22
其他资金
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 为解决征拆户安置问题，有效改善居民居住条件，促进社会和谐发展。根据玉东新区工委管委联席会议纪要（2020年第13期）明确由我中心作为原东投建设的安置区水电安装项目的建设业主，进行建设水电工程。
项目起始时间 | 2020-09-01 |  | 项目终止时间 | 2021-12-01
项目实施进度安排
年度绩效目标 | 安置区水电项目建设完工
自评得分（满分100分） |  | 97 |  | 预算执行率% (10分) |  | 10
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10 分） | 数量指标 | 户外开闭所 | 3台 | 1台 | 有两个安置区预算未批复，未招标 | 18
|  |  | 箱式变电站 | 7台 | 2台 | 有两个安置区预算未批复，未招标
|  |  | 高压电缆分接箱 | 2台 | 2台
|  |  | 低压电缆分接箱 | 30台 | 14台 | 有两个安置区预算未批复，未招标
|  |  | 消防水表 | 3个 | 2个
|  |  | 生活给水设施安装 | 256户 | 231户
|  | 质量指标 | 符合实际图纸要求 | 工程达到合格率100% | 工程达到合格率100% |  | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 100% |  | 10
|  |  | 完成时间 | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  |  | 资金支付率 | 80% | 80%
|  | 成本指标 | 旺瑶城中村改造项目改造项目地块一电力设施工程 | 480万 | 100% |  | 10
|  |  | 旺瑶城中村改造项目改造项目地块六电力设施工程 | 120万 | 0 | 项目预算未批复，未招标
|  |  | 旺瑶城中村改造项目改造项目地块八电力设施工程 | 180万 | 0 | 项目预算未批复，未招标
|  |  | 旺瑶城中村改造项目地块一、地块六、地块八给水总管及DN100消防水表安装工程 | 70万 | 80% | 已完成地块一、刘。地块八因被征拆户提出无理要求，暂时停工
|  |  | 和睦南棚户区改造项目电力设施工程 | 150万 | 100%
|  |  | 资金使用率 | 100% | 100%
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 | 100% |  | 7
|  | 社会效益指标 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 | 100% |  | 8
|  | 生态效益指标 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 | 100% |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 | 100% |  | 8
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 被拆迁居民对安置区的满意度 | ≥98% | ≥95% |  | 9

## 征地拆迁
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 征地拆迁补偿款 | 项目编码
项目实施单位 | 玉东征地事务中心 | 项目主管单位
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元）
| 合计 |  | 98599.32
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级
本级
| 政府性基金 |  | 98599.32
其他资金
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 负责玉东新区全面征地拆迁工作。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 | 2021-12-01
项目实施进度安排
年度绩效目标 | 征地1500亩，拆迁房屋350户，迁坟1000穴，特殊青苗补偿约1000户，地上附着物约1500户。
自评得分（满分100分） |  | 97 |  | 预算执行率% (10分) |  | 10
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10 分） | 数量指标 | 征地面积约，拆迁房屋约，迁坟约，特殊青苗补偿约，地上附着物约 | 1500亩，350户，1000穴，1000户，1500户 | 1696亩，69户，520穴，1030户，238户 | 资金紧张 | 18
|  | 质量指标 | 玉林市市辖区征地区片综合地价 | 第一片区：水田61500元/亩，旱地60000元/亩，养殖水面62500元/亩，林地58800元/亩，其他农用地58800元/亩。 | 第一片区：水田61500元/亩，旱地60000元/亩，养殖水面62500元/亩，林地58800元/亩，其他农用地58800元/亩。 |  | 10
|  |  | 坟珠砖筑表层已批浆 | 2＜Φ≤3（m）2840元/座， Φ＞3（m）3410元/座 | 2＜Φ≤3（m）2840元/座， Φ＞3（m）3410元/座
|  |  | 按有关文件标准补偿率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 100% |  | 10
|  |  | 完成时间 | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  |  | 资金支付率 | 90% | 90%
|  | 成本指标 | 征收土地面积 | 约12000万元 | 100% |  | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 财政收入是各项社会事业投入和发展的保障，增加财政收入可以从经济上解决加大各项社会事业的投入，完善社会保障制度，加快社会福利等事业发展。 | 财政收入是各项社会事业投入和发展的保障，增加财政收入可以从经济上解决加大各项社会事业的投入，完善社会保障制度，加快社会福利等事业发展。 | 100% |  | 7
|  | 社会效益指标 | 确保征地拆迁工作顺利进行同时保障被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障。 | 确保征地拆迁工作顺利进行同时保障被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障。 | 100% |  | 8
|  | 生态效益指标 | 加快城市的建设发展 | 加快城市的建设发展 | 100% |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 提高征地效率加快经济社会发展为项目建设提供用地保障。 | 提高征地效率加快经济社会发展为项目建设提供用地保障。 | 100% |  | 7
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 对征地拆迁工作的满意度 | ≥ 98% | ≥ 95% |  | 9