## Sheet1
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 玉林市玉东新区村级电子政务外网项目 | 项目编码
项目实施单位 | 玉林市玉东新区政务服务中心 | 项目主管单位 | 玉林市玉东新区行政审批局
资金总额 | 资金来源 | 金额（元）
| 合计 |  | 976000
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0
|  | 本级 | 976000
| 政府性基金 |  | 0
| 其他资金 |  | 0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 根据《数字广西建设领导小组办公室关于印发广西政务数据“聚通用”实施细则（试行）的通知》（桂数广办发〔2019〕13号）、《玉林市政务数据资源管理与应用改革实施方案的通知》（玉数字办发〔2020〕12号），加快乡镇政府通信基础网络光纤化改造，打通基层政务服务“最后一公里”。 （1）根据自治区和市大数据政务和发展局对电子政务外网建设要求,实现了省、市、县、乡镇、村的五级互联联通，本项目实现玉东新区辖区的22个行政村、社区全部接入政务外网，每个行政村、社区预计接入带宽100M。 （2）玉东新区辖区的22个行政村、社区现有的综合布线整理、规范化并增加相应的网络机柜方便后续整体维护； （3）继续完成茂林镇政府集中区域的单位接入，主要是在原有基础上增加网络布线系统和楼宇光纤等。 （4）对玉东新区政务中心现有的综合布线整理、规范化、标签和排查故障并整理出相关的维护资料以方便后续整体维护。
项目起始时间 | 2021.7 |  | 项目终止时间 | 2021.1
项目实施进度安排 | 2021年（6月招投标；7月中标公司签合同；8月开工；9月试运行；10月最终验收）
年度绩效目标 | 自治区、市、县区、乡镇、社区（村）的五级网络互联联通，打通基层政务服务“最后一公里”。
自评得分（满分100分） |  | 80 |  | 预算执行率% (10分) |  | 0
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10 分） | 数量指标 | 茂林镇政府大院接入 | 18个部门接入 | 18个部门已接入 |  | 10
|  |  | 社区接入网络情况 | 22个社区接入 | 22个社区已接入 |  | 10
|  | 质量指标 | 网络故障响应速度 | 0≦4小时 | 0≦2小时 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成时间节点 | 2021-11-30 | 2021-10-14 |  | 10
|  | 成本指标 | 改造成本 | 97.6万元 | 0万元 | 未完成拨款
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 整合各社区专网资源，避免重复网络建设，节省网络投资 | 22个社区由私拉网络改为统一接入管理 | 22个社区统一接入管理 |  | 20
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 网络运行情况 | ≥100M | =100M |  | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥98% | 100% |  | 10