2021年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | “雪亮”工程二期 |  | 项目编码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉东新区综治和信访局 |  | 主管部门 | 玉东新区综治和信访局 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 财政拨款 |  | 金额（万元）239.6 |  |  |  |  |
|  | 合计 239.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  |  |  |  |
|  | 239.6 |  | 自治区 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 据市委政法委要求，为做好公共视频监控“最后一公里”工作，拓展辖区公共视频监控覆盖面，于2020年启动该项目，并将该项目纳入“平安建设”绩效考评中。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2020-09 |  | 项目终止时间 2022.12 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 未拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 2022年拨付完成 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率% (10分) |  | 10 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 足额拨付工作经费 | 239.6万元 | 0 | 因财政拨付能力不足，经与中国移动玉林分公司协商，暂缓拨付。 | 20 |
|  |  | 产出质量 | 保证 | 实现100%快速打击犯罪 | 100% |  | 10 |
|  |  | 产出时效 | 2021年内完成基础建设任务 | 覆盖面98% | 0 | 因施工环境影响，未能如期完工 | 10 |
|  |  | 产出成本 | 足额拨付工作经费 | 自筹资金239.6万元 | 0 | 因财政拨付能力不足，经与中国移动玉林分公司协商，暂缓拨付。 | 10 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 无 |  |  |  | 10 |
|  |  | 社会效益 | 多措并举，加强源头治理 | 强化排查和化解关系群众切身利益的矛盾纠纷，着力预防和减少新的矛盾纠纷 | 新增吸毒人员、犯罪少年、邻里纠纷滑稽稳控力度稳定 |  | 10 |
|  |  | 生态效益 | 无 |  |  |  | 10 |
|  |  | 可持续影 | 犯罪率 | 实时传输会议精神，着力解决基层矛盾纠纷，犯罪率下降 | 辖区内犯罪率明显下降 |  | 10 |
|  |  | 社会公众或服 务对象满意度(10分) | 群众安全感和满意度全市排名 | 全市排名前5 | 我区2021年群众安全感、满意度全市排名第2 |  | 10 |