## Sheet1
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 园林苗圃建设 |  | 项目编码
项目实施单位 | 玉林市玉东新区市容服务中心 |  | 主管部门 | 玉林市玉东新区城市管理监督局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 100
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
| 100 |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | 0
| 其他资金 |  | 0
项目概况 | 此项目主要工作为对在石牛路旁建设苗圃，苗圃面积5336亩。包括：1、园路建设100000元；2、管理房800000元；3、安装水电；购买花苗花盆及其它等100000元；可提高玉东新区的园林绿化水平，为周边市民提供宜居的生活环境。
项目起始时间 | 2021.01.01 |  | 项目终止时间 |  | 2021.12.31
项目实施进度 | 0%
年度绩效目标 | 主要工作为对在石牛路旁建设苗圃，苗圃面积5336亩。包括：1、园路建设100000元；2、管理房800000元；3、安装水电；购买花苗花盆及其它等100000元；可提高玉东新区的园林绿化水平，为周边市民提供宜居的生活环境。
自评得分（满分100分） |  | 0 |  | 预算执行率% (10分) |  | 0%
项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 | 未完成 | 指标得分
[5 empty] | 成值 | 的原因
| 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 数量指标 | 苗圃面积 | 16亩 | 0% |  | 0
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 项目未施工 | 财政紧张项目未施工建设 | 0
|  | 时效指标 | 实际完成率 | 100%
|  |  | 资金支付率 | ≥90%
|  | 成本指标 | 苗圃建设 | 100万元
|  |  | 资金使用率 | ≥90%
| 效果指标 (30分) | 经济效益 | 推动玉东新区经济发展 | 较显著 | 项目未施工 |  | 0
|  | 社会效益 | 提高玉东新区的园林绿化水平 | 显著 | 项目未施工 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 有利于玉东新区长期发展 | 长期 | 项目未施工 |  | 0
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众满意度 | 满意度 | ≥90% | 项目未施工 |  | 0