## Sheet1
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 玉东新区龟山公园上山车道路灯安装工程 |  | 项目编码
项目实施单位 | 玉林市玉东新区市容服务中心 |  | 主管部门 | 玉林市玉东新区城市管理监督局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 67.13
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | 0
| 其他资金 |  | 0
项目概况 | 此项目的主要工作为对龟山公园上山车道路的照明设施进行安装改造工程，确保龟山公园上山车道路的照明，满足公园游客的需要。
项目起始时间 | 2021.01.01 |  | 项目终止时间 |  | 2021.12.31
项目实施进度 | 100%
年度绩效目标 | 此项目的主要工作为对龟山公园上山车道路的照明设施进行安装改造工程，确保龟山公园上山车道路的照明，满足公园游客的需要。
自评得分（满分100分） |  | 74 |  | 预算执行率% (10分) |  | 0%
项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 | 未完成 | 指标得分
[5 empty] | 成值 | 的原因
| 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 数量指标 | 亮化面积 | ≥300平方米 | 100% |  | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 实际完成率 | 100% | 100% |  | 8
|  |  | 资金支付率 | ≥90% | 0% | 手续不齐未拨款
|  | 成本指标 | 亮化经费 | 67.13万元 | 0% | 手续不齐未拨款 | 0
|  |  | 资金使用率 | ≥90% | 0% | 手续不齐未拨款
| 效果指标 (30分) | 经济效益 | 推动玉东新区经济发展 | 较显著 | 较显著 |  | 9
|  | 社会效益 | 便利玉东辖区内企业生产和居民生活 | 显著 | 显著 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 有利于玉东新区长期发展 | 长期 | 长期 |  | 9
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众满意度 | 满意度 | ≥90% | 90% |  | 9