附件1

2021年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 园区工作及招商引资经费 |  | 项目编码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林中医药健康产业园管理委员会 |  | 主管部门 | 玉林中医药健康产业园管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）50.740603 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 50.740603 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 50.740603 |  |  |
| 项目概况（包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 |  | 项目终止时间2021年12月31日 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 2021年1月1日至2021年12月31日期间到广州、深圳、北京、上海、武汉、西安等地开展招商引资工作，进行具体项目洽谈，争取企业落户玉林并再引进两三家上市药企。增强招商实效，强化项目带动，加速产业集聚。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 89 |  | 预算执行率% (10分) |  | 99.49% |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 签订框架协议 | 1个 | 4个 |  | 20 |
|  |  |  | 签订正式合同 | 3个 | 4个 |  |  |
|  |  |  | 外出招商次数 | 10次 | 14次 |  |  |
|  |  | 产出质量 | 签订框架协议 | 为亿元以上项目 | 为亿元以上项目 |  | 10 |
|  |  |  | 签订正式合同 | 为亿元以上项目 | 为亿元以上项目 |  |  |
|  |  |  | 外出招商次数 | 主要领导参加 | 主要领导多次带队参加 |  |  |
|  |  | 产出时效 | 完工及时率 | 2021年完成 | 2021年完成 |  | 10 |
|  |  |  | 完成时间 | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 招商推介宣传资料印发、城市交通费 | 51 | 50.740603 |  | 10 |
|  |  |  | 资金使用率 | 不低于90% | 99.49% |  |  |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 |  |  |  |  | 29 |
|  |  | 社会效益 | 增强招商实效，强化项目带动，加速产业集聚。 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 本项目没有直接生态效益 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 |  |  |  |  |  |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 |  | 入园企业满意度 | 不低于90% | 不低于90% |  | 10 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |