## 2022年度征地拆迁项目绩效自评表
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 征地拆迁补偿款 |  |  |  |  | 项目编码
项目实施单位 |  | 玉东征地事务中心 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 70000万元 |  | 70000万元 |  | 70000万元 | 26448.81万元 | 37.78%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
本级
|  | 政府性基金 | —— |  | 70000万元 |  | 70000万元 |  | 70000万元 | 26448.81万元 | 37.78%
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 负责玉东新区全面征地拆迁工作。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 按实际项目进度安排
年度绩效目标 |  | 征地约1800亩，拆迁房屋约360户，特殊青苗补偿1500户
自评得分（满分100分） |  |  | 95 |  |  |  | 预算执行率% |  | 9
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 征地亩数 | 1800 |  | 7 | 1337亩 | 6 | 征拆资金紧缺 | 征拆资金紧缺，受房地产调控影响，土地出让受到严重影响
|  |  | 拆迁房屋 | 360 |  | 7 | 179户 | 6
|  |  | 特殊青苗补偿 | 1500 |  | 6 | 1396 | 5
|  | 质量指标（10分） | 按有关文件标准补偿率 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 依法依规征收土地
|  | 时效指标（10分） | 资金支付率 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 征拆资金到位后及时支付 | 征拆资金紧缺
|  | 成本指标（10分） | 征地拆迁成本 | 按有关文件标准补偿 |  | 10 | 100% | 10 | 按有关文件标准补偿
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 财政收入是各项社会事业投入和发展的保障，增加财政收入可以从经济上解决加大各项社会事业的投入，完善社会保障制度，加快社会福利等事业发展。 | 100% |  | 7 | 100% | 7 | 完成土地青苗等征收工作，推进项目进展
|  | 社会效益指标 | 确保征地拆迁工作顺利进行同时保障被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障。 | 100% |  | 8 | 100% | 8 | 增强居民发展理念
|  | 生态效益指标 | 加快城市的建设发展 | 100% |  | 8 | 100% | 8 | 土地得到合理规划使用
|  | 可持续影响指标 | 提高征地效率加快经济社会发展为项目建设提供用地保障。 | 100% |  | 7 | 100% | 7 | 提供用地保障
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 被征拆户对征拆工作的满意度 | ≥ 85% |  | 10 | 80% | 9 | 社会稳定和谐
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 2022年度大囊项目绩效自评表 (2)
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉东新区大囊城中村改造项目地块二安置区配套工程 |  |  |  |  | 项目编码
项目实施单位 |  | 玉东征地事务中心 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 500万元 |  | 500万元 |  | 500万元 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
本级
|  | 政府性基金 | —— |  | 500万元 |  | 500万元 |  | 500万元 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为解决征拆户安置问题，有效改善居民居住条件，促进社会和谐发展。根据《关于玉林市玉东新区大囊城中村改造项目地块二安置区配套工程项目建议书批复》（玉东审发规字【2018】66号）同意我中心立项建设玉林市玉东新区大囊城中村改造项目地块二安置区配套工程。
项目起始时间 |  | 2020-07-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 按实际项目进度安排
年度绩效目标 |  | 土方外运场地平整工程，建设小区道路。
自评得分（满分100分） |  |  | 84 |  |  |  | 预算执行率% |  | 5
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 建筑占地面积 | 9900平方米 |  | 7 | 0 | 5 |  | 正在办理建设用地批文中,项目暂无进展
|  |  | 小区道路 | 7243平方米 |  | 7 | 0 | 5
|  |  | 室外排水 | 3203米 |  | 6 | 0 | 5
|  | 质量指标（10分） | 符合设计图纸要求 | 工程达到合格率100% |  | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标（10分） | 完工及时率 | 100% |  | 5 | 80% | 4
|  |  | 资金支付率 | 80% |  | 5 | 50% | 4 |  | 正在办理建设用地批文中,项目暂无进展
|  | 成本指标（10分） | 土方外运场地平整工程、房屋基础工程、室外道路（总平）配套设施 | 500万 |  | 10 | 0 | 8 |  | 正在办理建设用地批文中,项目暂无进展
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 |  | 7 | 100% | 7
|  | 社会效益指标 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 |  | 8 | 100% | 8
|  | 生态效益指标 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 |  | 8 | 100% | 8
|  | 可持续影响指标 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 |  | 7 | 100% | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 被征拆户对征拆工作的满意度 | ≥ 85% |  | 10 | ≥ 80% | 8
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 2022年度上久岭项目绩效自评表
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉东新区上久岭城市棚户区改造项目 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450904210430100004069
项目实施单位 |  | 玉东征地事务中心 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 500万元 |  | 500万元 |  | 500万元 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
本级
|  | 政府性基金 | —— |  | 500万元 |  | 500万元 |  | 500万元 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为解决征拆户安置问题，有效改善居民居住条件，促进社会和谐发展。根据《关于玉林市玉东新区上久岭城市棚户区改造项目项目建议书批复》（玉东审发规字【2019】37号）同意我中心立项建设玉林市玉东新区上久岭城市棚户区改造项目。
项目起始时间 |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 按实际项目进度安排
年度绩效目标 |  | 安置区建设完工，妥善解决安置拆迁户139户
自评得分（满分100分） |  |  | 60 |  |  |  | 预算执行率% |  | 0
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 建筑占地面积 | 38236.67平方米 |  | 7 | 2400平方米 | 6 |  | 资金未到位
|  |  | 小区道路 | 37000.40平方米 |  | 7 | 0 | 0
|  |  | 安置拆迁户 | 90户 |  | 6 | 0 | 0
|  | 质量指标（10分） | 符合设计图纸要求 | 工程达到合格率100% |  | 10 | 100% | 10 | 按设计图纸施工
|  | 时效指标（10分） | 完工及时率 | 100% |  | 5 | 80% | 4 |  | 资金未到位
|  |  | 资金支付率 | 80% |  | 5 | 0% | 0 |  | 资金未到位
|  | 成本指标（10分） | 土方开挖场地平整工程、房屋基础工程、室外道路（总平）配套设施 | 500万 |  | 10 | 0 | 0 |  | 资金未到位
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 |  | 7 | 100% | 7 | 促进经济开发区建设及发展
|  | 社会效益指标 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 |  | 8 | 100% | 8 | 城市和谐发展
|  | 生态效益指标 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 |  | 8 | 100% | 8 | 保障片区生态环境质量
|  | 可持续影响指标 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 |  | 7 | 100% | 7 | 保障被征地拆迁农民现有生活水平不降低
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 被征拆户对征拆工作的满意度 | ≥ 85% |  | 10 | ≥ 85% | 10 | 社会稳定和谐
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 2022年度安置区项目绩效自评表 (2)
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 各安置区水电建设 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450904210430100004066
项目实施单位 |  | 玉东征地事务中心 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 800万元 |  | 800万元 |  | 800万元 | 50万 | 6.25%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
本级
|  | 政府性基金 | —— |  | 800万元 |  | 800万元 |  | 800万元 | 50万 | 6.25%
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为解决征拆户安置问题，有效改善居民居住条件，促进社会和谐发展。根据玉东新区工委管委联席会议纪要（2020年第13期）明确由我中心作为原东投建设的安置区水电安装项目的建设业主，进行建设水电工程。
项目起始时间 |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 按实际项目进度安排
年度绩效目标 |  | 安置区水电项目建设完工
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  |  |  | 预算执行率% |  | 8
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 户外开闭所 | 3个 |  | 7 | 0 | 0 | 安装和睦南棚户区电力设施 | 资金未到位
|  |  | 箱式变电站 | 5个 |  | 7 | 2个 | 5
|  |  | 高压电缆分接箱 | 5个 |  | 6 | 0 | 0
|  | 质量指标（10分） | 符合设计图纸要求 | 工程达到合格率100% |  | 10 | 100% | 10 | 按设计图纸施工
|  | 时效指标（10分） | 完工及时率 | 100% |  | 5 | 80% | 4 |  | 资金未到位
|  |  | 资金支付率 | 100% |  | 5 | 100% | 5 | 项目资金到位后及时支付 | 资金未到位
|  | 成本指标（10分） | 旺瑶城中村改造项目地块一、二、三、六、八水电设施工程；和睦南棚户区改造项目水电设施工程；长望城中村改造项目电力工程 | 800万 |  | 10 | 50万 | 8 |  | 项目招标流标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展，利于改善经济结构和财政来源，增加财政收入。 |  | 7 | 100% | 7 | 促进经济开发区建设及发展
|  | 社会效益指标 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 |  | 8 | 100% | 8 | 城市和谐发展
|  | 生态效益指标 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 |  | 8 | 100% | 8 | 保障片区生态环境质量
|  | 可持续影响指标 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 | 保证被征地拆迁农民现有生活水平不降低，长远生计有保障，为加快经济社会发展和维护社会稳定奠定基础，确保征地拆迁各项工作的顺利推进，为项目建设提供用地保障。 |  | 7 | 100% | 7 | 保障被征地拆迁农民现有生活水平不降低
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 被征拆户对征拆工作的满意度 | ≥ 85% |  | 10 | ≥ 85% | 10 | 社会稳定和谐
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 2022年度退休人员经费绩效自评表 (3)
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 退休人员经费 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450904210330100004362
项目实施单位 |  | 玉东征地事务中心 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 1.4492万元 |  | 1.4492万元 |  | 1.4492万元 | 1.327万元 | 91.57%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
|  |  | 本级 |  | 1.4492万元 |  | 1.4492万元 |  | 1.4492万元 | 1.327万元 | 91.57
|  | 政府性基金 | ——
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 本单位现有退休人员4人，发放退休人员住房物业服务补贴等，对每个退休干部生活提供有力的保障。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 按月发放住房物业服务补贴
年度绩效目标 |  | 退休人员住房物业服务补贴，按有关政策发放
自评得分（满分100分） |  |  | 99 |  |  |  | 预算执行率% |  | 9
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 退休人员 | 4人 |  | 20 | 4人 | 20 | 按月发放
|  | 质量指标（10分） | 足额发放 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 按月足额发放
|  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 每月15日前 |  | 10 | 100% | 10 | 按月发放
|  | 成本指标（10分） | 资金使用率 | ≥90% |  | 10 | ≥90% | 10 | 按有关政策发放
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高退休人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 100% |  | 8 | 100% | 30 | 保障退休人员基本生活水平
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 退休人员满意度 | ≥99% |  | 10 | ≥99% | 10 | 和谐稳定
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 2022年度专项支出绩效自评表 (4)
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 专项支出 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450904210430100004527
项目实施单位 |  | 玉东征地事务中心 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 7.28万元 |  | 7.28万元 |  | 7.28万元 | 7.28万元 | 100%%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
本级
|  | 政府性基金 | —— |  | 7.28万元 |  | 7.28万元 |  | 7.28万元 | 7.28万元 | 100%%
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 广西重点独流入海河流南流江防洪治理工程项目
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 按实际工作安排
年度绩效目标 |  | 办理特殊青苗26户
自评得分（满分100分） |  |  | 99 |  |  |  | 预算执行率% |  | 10
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 办理特殊青苗 | 26户 |  | 20 | 100% | 20 | 积极做农户思想工作
|  | 质量指标（10分） | 特殊青苗补偿到位率 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 资金到位
|  | 时效指标（10分） | 资金支付率 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 资金到位
|  | 成本指标（10分） | 补偿特殊青苗投入 | ≥7万元 |  | 10 | 7.28万元 | 10 | 按有关政策补偿
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 征拆补偿，土地合理利用，带动当地经济发展 | 100% |  | 7 | 100% | 7 | 资金到位，被征拆迁户配合工作
|  | 社会效益指标 | 征拆补偿，土地合理利用，带动当地经济发展，人民群众生活水平提高，促进和谐社会建设。 | 100% |  | 8 | 100% | 8 | 资金到位，被征拆迁户配合工作
|  | 生态效益指标 | 加快城市的建设发展 | 100% |  | 8 | 100% | 8 | 资金到位，被征拆迁户配合工作
|  | 可持续影响指标 | 提高征地效率加快经济社会发展为项目建设提供用地保障。 | 100% |  | 7 | 100% | 7 | 资金到位，被征拆迁户配合工作
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 被征拆户对征拆工作的满意度 | ≥99% |  | 10 | ≥90% | 9 | 社会和谐稳定
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 2022年度预算调剂资金绩效自评表 (5)
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 预算调剂资金 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450904220430100004635
项目实施单位 |  | 玉东征地事务中心 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 28.27万元 |  | 28.27万元 |  | 28.27万元 | 28.27万元 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 |  | 28.27万元 |  | 28.27万元 |  | 28.27万元 | 28.27万元 | 100%
本级
|  | 政府性基金 | ——
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 玉东新区编外聘用人员竞聘上岗工作解聘赔偿经费
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 按实际工作安排
年度绩效目标 |  | 编外聘用人员竞聘上岗工作解聘赔偿
自评得分（满分100分） |  |  | 99 |  |  |  | 预算执行率% |  | 10
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 控制编外聘用人员人数 | 52人 |  | 20 | 52人 | 20 | 考试面试竞聘上岗
|  | 质量指标（10分） | 赔偿金到位率 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 资金到位
|  | 时效指标（10分） | 资金支付率 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 资金到位
|  | 成本指标（10分） | 依法依规赔偿 | ≤30万元 |  | 10 | 28.27万元 | 10 | 按有关法规赔偿
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增强编外人员业务水平，提高工作效率,缩减财政开支 | 100% |  | 7 | 100% | 15 | 按有关法规赔偿
|  | 社会效益指标 | 提高工作质量和效率 | 100% |  | 8 | 100% | 15 | 按有关法规赔偿
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 编外聘用人员 | ≥99% |  | 10 | ≥90% | 9 | 社会和谐稳定
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 2022年度预留增人增资绩效自评表 (6)
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 预留增人增资 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450904220430100004926
项目实施单位 |  | 玉东征地事务中心 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 9.42万元 |  | 9.42万元 |  | 9.42万元 | 9.42万元 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
|  |  | 本级 |  | 9.42万元 |  | 9.42万元 |  | 9.42万元 | 9.42万元 | 100%
|  | 政府性基金 | ——
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 人员社保经费
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 按月缴纳社保费
年度绩效目标 |  | 按月缴纳相关社保费 ，按有关政策执行
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  |  |  | 预算执行率% |  | 10
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 在编人数 | 12人 |  | 20 | 100% | 20 | 按时缴纳社保费
|  | 质量指标（10分） | 资金到位率 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 资金到位
|  | 时效指标（10分） | 资金支付率 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 资金到位
|  | 成本指标（10分） | 社保费 | 10.8万元 |  | 10 | 10.8万元 | 10 | 按照有关政策执行
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高干部人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 100% |  | 8 | 100% | 30 | 按照有关政策执行
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 干部人员满意度 | ≥99% |  | 10 | ≥99% | 10 | 社会和谐稳定
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：