## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 市政道路工程 |  |  | 项目编码 | 450904210411100004318
项目实施单位 |  | 111001-玉林市玉东新区城市管理监督局 |  |  | 主管部门 | 111-玉林市玉东新区城市管理监督局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 24333 |  | 0 | 24333 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 24333.0 |  | 0.0 | 24333.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 在本年内完成各项市政设施建设
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 市政道路工程维修
年度绩效目标 |  | 完善玉东新区城区内各项市政设施建设
自评得分（满分100分） |  |  | 88.7 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教育东路整体提升工程 |  | 长5.8公里 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1 | 教育东路工程提升 | 土地征拆未完成
|  |  | 东秀路（石棠路至文苑路段）道路工程 |  | 长度484.84米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1 | 全面完成改造工程 | 资金短缺
|  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）景观改造工程 |  | 长3.2公里 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）强弱电迁改工程 |  | 长3.2公里 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）地下管线提升工程 |  | 长3.2公里 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 康旺路及金旺路（富安路至江滨路段）道路工程 |  | 592米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 石棠路、九岭路及名榜路道路工程 |  | 长2305米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 金榜路南延长线道路工程 |  | 长1566米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 大卢站10kV泉塘线41至42号杆迁改工程 |  | 高压杆的迁移 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 玉林市胜利路（金玉路至二环路段）风貌改造工程 |  | 长约1800米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 茂林镇陂石石东至国道324线二级公路建设项目 |  | 长800米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 玉东新区数字城管信息系统（I期）项目 |  | 数字监控系统 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 玉林市玉东新区玉北大道北面纬十六路道路工程 |  | 长499米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 玉东新区育辉高级中学至井龙村段自来水管迁建工程 |  | 长约450米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 玉东新区茂林镇玉林市育辉高级中学附近光缆线路迁改工程 |  | 长约350米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 育辉高级中学至井龙村段电力迁改工程 |  | 长约550米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 玉林市育辉高级中学东侧8米道路工程 |  | 长约500米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 教育东路等道路抢修工程 |  | 道路抢修 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 玉东新区龟山公园配套2号路（茂林桥至纬十六路段）道路工程 |  | 长339米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  |  | 玉林师范学院东校区污水提升工程 |  | 长1333米 | 1 | 未完成预期指标且效果较差 | 1
|  | 质量指标 | 项目建设按批准的设计规划完工，竣工验收合格 |  | 100% | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 建设道路的基本标准 | 符合
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 年底前完成 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 完成时间 | 年底前
|  | 成本指标 | 项目预算超支率 |  | ≤0% | 10 | 达成预期指标 | 7 | 资金使用率 | 86%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人们出行环境，推动玉东新区城市发展进程 |  | 1 | 10 | 达成预期指标 | 8 | 改善人民出行环境 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 95% | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 群众 | 98%