## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 市政市容经费 |  |  | 项目编码 | 450904210411100004309
项目实施单位 |  | 111001-玉林市玉东新区城市管理监督局 |  |  | 主管部门 | 111-玉林市玉东新区城市管理监督局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 150 |  | 0 | 150 | 101.083 | 67.39%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 150.0 |  | 0.0 | 150.0 | 101.083 | 67.39
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 在本年度内按各项目实际情况实施
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 市政市容道路周边维修
年度绩效目标 |  | 完善玉东新区城区内各项市政设施建设
自评得分（满分100分） |  |  | 96.74 |  | 预算执行（10分） | 6.74
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教育东路、二环南路南流江大桥旁、体育中心等多路段更换安装围挡 |  | 约5000平方米 | 5 | 达成预期指标 | 4.5 | 更换教育东路、江滨路围挡
|  |  | 玉东新区辖区范围内清理清运建筑垃圾次数 |  | 玉东新区辖区范围内清理清运建筑垃圾次数 | 3 | 未完成预期指标且效果较差 | 2
|  |  | 市政道路破损修复 |  | ≥300平方米 | 2 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2
|  |  | 市政道路井盖破损、丢失 |  | ≥150个 | 3 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 3
|  |  | 玉东新区突出内涝点，疏通堵塞市政管道 |  | 约1800米 | 3 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2
|  |  | 教育东路等道路围挡与喷绘工程 |  | 长648米 | 2 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2
|  |  | 方舱医院对外污水排放工程 |  | 1333米 | 2 | 未完成预期指标且效果较差 | 2
|  | 质量指标 | 完成项目验收合格率 |  | 100% | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 确保市政道路安全通行
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 年底前完成 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 2022年12月31日前完成
|  | 成本指标 | 项目预算超支率 |  | ≤0% | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 资金使用率
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善市政基础设施，市民安全出行 |  | 有效保障 | 30 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 群众