## 2022年度预算项目绩效自评表
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉林市教育东路10kV线路迁移改造工程 |  |  |  |  | 项目编码
项目实施单位 |  | 玉林市玉东新区科技和工业局 |  |  |  |  | 主管部门 |  | 玉东新区管理委员会
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 300 |  |  |  |  | 27.0747 | 9.025%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
|  |  | 本级 |  | 300 |  |  |  |  | 27.0747 | 9.025%
|  | 政府性基金 | ——
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 本项目主要对教育东路(二环路至新圩段)区域内的10kV及0.4kV线路进行迁移，改造后线路沿道路两侧段接回原有负荷，部分跨路线路采用电缆下地方式改造。（1）中压部分建设规模：建设线路路径共长7.349km，迁移公变1台，迁移专变3台；10kV瓷套跌落式开关7组；10kV共箱式SF6气体绝缘户外开关箱13台；不带开关电缆分接箱1台；10kV户外隔离开关 9台；10kV真空柱上断路器9台。建设中压杆21根,建设设备接地44基。 （2）低压部分建设规模：建设线路共长2.638km。建设低压杆39根。建设电杆重复接地10基。
项目起始时间 |  | 2022-04-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-06-30
项目实施进度安排 |  | 施工、竣工：2022.4.1-2022.6.30
年度绩效目标 |  | 完工
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  |  |  | 预算执行率%
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 铺设电缆 | 约9千米 |  |  | 已完成顶管约3.4km | 18 | 已完成顶管约3.4km，因缺乏资金和征地问题已停工 | 缺乏资金和征地问题
|  | 质量指标（10分） | 达到设计要求，工程验收合格。 | 验收合格率100% |  |  | 0 | 10 | 项目已停工，未达到可验收条件 | 缺乏资金和征地问题
|  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 2022年6月30日前 |  |  | 0 | 9 | 2022年6月30日前已完成部分建设。 | 缺乏资金和征地问题
|  | 成本指标（10分） | 资金使用率 | 100% |  |  | 2022年资金使用率9.02% | 7 | 2022年资金使用率9.02% | 缺乏资金和征地问题
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 优化当地电网结构 | 改善经开区企业用电问题 |  |  | 45% | 13 | 改善企业用电问题推进进度45% | 缺乏资金和征地问题
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 利于地方经济持续发展 | 帮助解决影响企业建设问题，推动经济发展 |  |  | 45% | 13 | 解决影响企业建设问题推进进度45% | 缺乏资金和征地问题
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 群众满意度 | 90%以上 |  |  | 90%以上 | 10 | 群众满意度90%以上 | 缺乏资金和征地问题
填表人：卜家音 填报日期：2023.4.18 联系电话：2670078