## 2022年度预算项目绩效自评表
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉林市玉东新区江滨东路（荣和盛东地块段）110kV望瑶线、瑶心线迁移改造工程 |  |  |  |  | 项目编码
项目实施单位 |  | 玉林市玉东新区科技和工业局 |  |  |  |  | 主管部门 |  | 玉东新区管理委员会
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 500 |  |  |  |  | 7.5 | 1.5%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
|  |  | 本级 |  | 500 |  |  |  |  | 7.5 | 1.5%
|  | 政府性基金 | ——
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 本项目主要对影响玉东新区荣和观园尊府项目建设的110kV线路进行下地改造，本工程共涉及110kV望瑶线、110kV瑶心线共两条线路，两条线路为同杆架设线路，本次改造拟将110kV望瑶线06#（110kV瑶心线36#）至110kV望瑶线11#（110kV瑶心线31#）段架空线路改为电缆线路，电缆选用ZRA-YJLW02-Z-64/110 1×630mm2型电力电缆；沿新建电缆线路敷设2根48芯防鼠阻燃非金属管道光缆接通原有两侧架空线。 配置电缆环流在线监测4套。改造长度为0.5km。 拆除三回路耐张钢管杆5基，三回路直线钢管杆1基。
项目起始时间 |  | 2022-04-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-06-30
项目实施进度安排 |  | 前期手续办理：2022.4.1-2022.4.30；施工及竣工：2022.5.1-2022.6.30
年度绩效目标 |  | 完工
自评得分（满分100分） |  |  | 71 |  |  |  | 预算执行率%
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 铺设电缆 | 约500米 |  |  | 0 | 17 | 已获得初步设计，已具备施工条件。因缺资金未开工。 | 缺乏资金
|  | 质量指标（10分） | 达到设计要求，工程验收合格。 | 验收合格率100% |  |  | 0 | 8 | 项目未开工，未达可验收条件 | 缺乏资金
|  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 2022年6月30日前 |  |  | 0 | 9 | 已办理前期手续，已具备施工条件。因缺资金未开工 | 缺乏资金
|  | 成本指标（10分） | 资金使用率 | 100% |  |  | 2022年资金使用率1.5% | 7 | 2022年资金使用率1.5% | 缺乏资金
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 优化当地电网结构 | 改善企业用电问题 |  |  | 10% | 10 | 改善企业用电问题推进进度10% | 缺乏资金
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 利于地方经济持续发展 | 帮助解决影响企业建设问题，推动经济发展。 |  |  | 10% | 10 | 解决企业建设问题推进进度10% | 缺乏资金
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 群众满意度 | 90%以上 |  |  | 90%以上 | 10 | 群众满意度90%以上 | 缺乏资金
填表人：卜家音 填报日期：2023.4.18 联系电话：2670078