## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉林市公共安全视频监控建设联网应用项目(二期)费用) |  |  | 项目编码 | 450904210411600004343
项目实施单位 |  | 116001-玉林市玉东新区综治和信访局 |  |  | 主管部门 | 116-玉林市玉东新区综治和信访局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 30000% |  | -180.45 | 119.55 | 119.55 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 300.0 |  | -180.45 | 119.55 | 119.55 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | -60.15% |  | 调整原因说明 |  | 因财政拨付能力不足，经与广西移动玉林分公司商议，在2023年拨付。
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为加快推进公共安全视频监控建设联网应用项目的建设工作，我区需自筹资金599.7万元建设我区视频监控联网平台，主要建设县级公共安全视频图像信息共享平台，实现村、镇、县三级安全防护和态势感知体系。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 根据玉林市委政法委《转发〈关于玉林市公共安全视频监控建设联网应用项目（二期）初步设计的批复〉的通知》要求，我局于2020年开始推进建设，目前设备已全部验收。
年度绩效目标 |  | 进一步加强对社会面的管控，进一步完善维稳工作的基层信息网络体系建设，强化情报信息收集判研力度、增强信访维稳工作的前瞻性和预见性，做到“纵向到底、横向到边”。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设线路数量 |  | ≥333条 | 20 | 333 | 20 | 按期完成333条线路铺设，并按合同约定向区管委申请预付款项。
|  | 质量指标 | 故障率 |  | 10处 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 故障率＜10处
|  | 时效指标 | 完成年限 |  | 1年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成2022年进度
|  | 成本指标 | 资金拨付率 |  | 100% | 10 | 未达成预期指标 | 10 | 未拨付 | 我局已按合同约定向玉东新区管委请款，但因财政支付能力不足，无法拨付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点人员稳控率 |  | 100% | 30 | 达成预期指标 | 30 | 社区干部、基层网格员重点人员稳控率100%，无进京赴邕人员
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众安全感 |  | ≥90分 | 10 | 90 | 10 | 群众安全感和满意度达90