## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉林市玉东新区村级电子政务外网建设项目 |  |  | 项目编码 | 450904210411800004425
项目实施单位 |  | 118001-玉林市玉东新区政务服务中心 |  |  | 主管部门 | 118-玉林市玉东新区政务服务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 40 |  | 0 | 40 | 10.032 | 25.08%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 40.0 |  | 0.0 | 40.0 | 10.032 | 25.08
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 该项目已纳入绩效考核。项目招标价格69.2万元，于2021年7月12日和电信公司签订合同69.2万元；项目于2021年已全部完成建设，但尚未支付款项。2022年11月拨款100320元，余591680元未支付。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 12月前完成
年度绩效目标 |  | 12月完成
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-03-25 12:14 |  | 预算执行（10分） | 2.508
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接入线路社区 |  | ＝25个 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成 | 无
|  | 质量指标 | 按合同约定质量标准 |  | ＝100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | 无
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤400000元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | 未完成全部支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善“一张网”要求 |  | 有效 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | 无