## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉东新区区域评估项目 |  |  | 项目编码 | 450904210411500004355
项目实施单位 |  | 115001-玉林市玉东新区行政审批局 |  |  | 主管部门 | 115-玉林市玉东新区行政审批局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 120 |  | -80 | 40 | 10 | 25%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 120.0 |  | -80.0 | 40.0 | 10.0 | 25
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | -66.67% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据工委管委工作部署，计划于2021年完成玉林市玉东新区核心区范围内8项区域评估工作。内容包括压覆重要矿产资源、环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、防洪影响评价、水土保持方案编制、水资源论证共8项区域性评估。 2021年已完成了招标工作，合同价为2,988,000.00元。根据合同约定需支付预付款1,344,600.00元，但由于2021、2022年财政资金困难，目前该项目2021年12月支付了300,000.00元，2022年12月支付1000000。为加快推进区域评估工作，2023年该项目计划支付款项共2,588,000.00元。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 12月完成
年度绩效目标 |  | 项目在完成前提工作后，按2021-2022年度评估工作推进计划评审周期12月完成评估工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-01 12:00 |  | 预算执行（10分） | 2.5
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成区域性评估报告 |  | ＝7项 | 20 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 20 | 计划于2022年底前完成4项区域评估，实际只完成1项 | 缺乏资金
|  | 质量指标 | 通过评审率 |  | ＝100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 区域节能评估已通过市发改委评审
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 区域节能评估已于2022年底前完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤1200000元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年区域评估项目预算目标40万元，实际仅支出10万元 | 缺乏资金
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评估成果共享 |  | 有效 | 27 | 达成预期指标 | 27 | 区域节能评估已共享，降低企业成本
|  | 可持续影响指标 | 降低企业工程报建成本 |  | 进一步优化营商环境 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 区域节能评估已共享，企业满意度高