## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 湿地公园1到3标亮化提升工程 |  |  | 项目编码 | 450904210412000004278
项目实施单位 |  | 120001-玉林市玉东新区市容服务中心 |  |  | 主管部门 | 120-玉林市玉东新区市容服务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 11500% |  | -8000% | 3500% | 3500% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 115.0 |  | -80.0 | 35.0 | 35.0 | 100
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | -69.57% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 湿地公园1到3标亮化提升工程
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 项目已完成，已经支付25万。
年度绩效目标 |  | 确保湿地公园1到3标的照明，营造美丽的景观，满足公园游客的需要。
自评得分（满分100分） |  |  | 91.88 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 亮化面积 |  | ＞800平方米 | 20 | 800 | 20 | 基本完成
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 基本完成
|  | 时效指标 | 实际完成率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 基本完成
|  | 成本指标 | 工程经费 |  | ＝1860000元 | 10 | 350000 | 1.88 | 基本完成 | 指标调减，按指标支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | ＝0% | 5 | 0 | 5 | 基本完成
|  | 社会效益指标 | 便利玉东辖区内企业生产和居民生活 |  | ≥90% | 20 | 90 | 20 | 基本完成
|  | 生态效益指标 | 无 |  | ＝0% | 2 | 0 | 2 | 基本完成
|  | 可持续影响指标 | 有利于玉东新区长期发展 |  | ≥90% | 3 | 90 | 3 | 基本完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 基本完成