## 2022年度预算项目绩效自评表
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2021年中央第七生态环境保护督察交办件问题整改项经费 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450904210410900004220
项目实施单位 |  | 玉林市玉东生态环境局 |  |  |  |  | 主管部门
预算执行情况(万元) |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 39.25 |  |  |  | 39.25 | 14.29 | 36.41
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
|  |  | 本级 |  | 39.25 |  |  |  | 39.25 | 14.29 | 36.41
|  | 政府性基金 | ——
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 中央第七生态环境保护督察交办件，确保完成整改。
项目起始时间 |  | 2022年12月30日. |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-30
项目实施进度安排 |  | 已完成交办件企业监测及新塘长冲塘污水治理、6家混凝土公司检测、1家噪音检测、2家水质检测。
年度绩效目标 |  | 完成所有交办件
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  |  |  | 预算执行率% |  | 9
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 对交办件进行整改 | 已完成 |  | 95% | 90% | 1 | 已整改完成 | 尽快完成支付
|  | 质量指标（10分） | 水生态修复、大气污染检测、水质检测、噪音检测 | 已完成 |  | 95% | 95% | 2
|  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 2022.12.30 |  | 完成 | 95% | 1
|  |  | 完成率 | 95% |  | 95% | 95% | 1
|  | 成本指标（10分） | 整改中央环保督察交办件 | 39.25万 |  | 90% | 90% | 1
|  |  | 资金使用率 | 90% |  | 90% | 90% | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对环保问题自纠自查 | 减少污染环境问题发生 |  | 90% | 90% | 1
|  | 生态效益指标 | 更加重视空气水质土壤的保护 | 保护环境 |  | 90% | 90% | 1
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 群众 | 满意度 |  | 90% | 90% | 1
填表人：朱琳 填报日期：2023年4月1日 联系电话：18677589695 单位负责人签字：