## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农村宅基地和建房规划许可工作经费 |  |  | 项目编码 | 450904210360100004414
项目实施单位 |  | 601010-玉林市玉州区茂林镇政府 |  |  | 主管部门 | 601-茂林镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 70 |  | 0 | 70 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 本级 | 70 |  | 0 | 70 | 0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 符合宅基地申请条件的村民，向本集体经济组织提出宅基地申请，提交身份证、户口册、承诺、书面申请等资料，审核、公示；审查；联勘联审；审批、颁证；审批完成后备案、数据信息汇交。做好农村宅基地及农民建房规划审批工作，切实保障农村农民合理建房需求，为村民提供便捷高效的服务，使群众获得更多的幸福感。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 开展农村宅基地的审批及农民建房规划审批
年度绩效目标 |  | 完成4个乡村振兴示范点，危旧房等应拆尽拆，完成资金拨付使用。
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 居民提出宅基地申请 |  | 按实际申报 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已按实际申报
|  | 质量指标 | 审查材料真实性、拟用地合规性 |  | 符合考核指标 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按22年要求完成宅基地审批工作
|  | 成本指标 | 投入资金 |  | 127.21万 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 因玉东财政紧张，未通过支付申请，拨付0元 | 因玉东财政紧张，未通过支付申请
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 切实保障农村农民合理建房需求，为村民提供便捷高效的服务，使群众获得更多的幸福感。 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 已完成
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 严格管控农村宅基地散、乱以及占用红线范围建设的情况。 |  | 严格管控农村宅基地散、乱以及占用红线范围建设的情况。 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 100%