## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 往年工程项目尾款 |  |  | 项目编码 | 450904220460100004642
项目实施单位 |  | 601010-玉林市玉州区茂林镇政府 |  |  | 主管部门 | 601-茂林镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 13.4119 | 13.4119 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 本级 | 0 |  | 13.4119 | 13.4119 | 0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 玉东新区茂林镇2022年农村公益事业财政奖补项目共计37个，明细：17个村内道路、1个文化广场、4个路灯、15个水渠
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 竣工验收所有2022年农村公益事业财政奖补项目。
年度绩效目标 |  | 竣工验收所有茂林镇2022年农村公益事业财政奖补项目。
自评得分（满分100分） |  |  | 75.84 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付项目所有款项 |  | ＝37个 | 20 | 33 | 17.84 | 拨款了33个项目的经费，从其他项目资金拨付 | 4个路灯没拨款
|  | 质量指标 | 符合验收标准 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 项目符合验收标准
|  |  | 项目正常投入使用 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 项目正常投入使用
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ＝2022.12年.月 | 5 | 2022.12 | 5 | 按照时间完成项目建设
|  |  | 完成率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 完成率100%
|  |  | 资金支付率 |  | ＝100% | 2 | 0 | 0 | 该项目支出0元 | 因年底财政紧张，仅从其他项目经费支出一部分，改项目未支出
|  | 成本指标 | 投入资金 |  | ＝134119元 | 5 | 0 | 0 | 支出0元 | 因年底财政紧张，仅从其他项目经费支出一部分，改项目未支出
|  |  | 资金使用率 |  | ＝100% | 5 | 0 | 0 | 支出0元 | 因年底财政紧张，仅从其他项目经费支出一部分，改项目未支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境和村容村貌 |  | 改善农村人居环境和村容村貌 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 改善农村人居环境和村容村貌
|  | 可持续影响指标 | 持续推进茂林镇的美丽乡村建设 |  | 持续推进茂林镇的美丽乡村建设 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 持续推进茂林镇的美丽乡村建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对美化环境满意度 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 已完成