## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉东新区22座农村生活污水处理设施委托第三方运营维护服务费 |  |  | 项目编码 | 450904210460100004215
项目实施单位 |  | 601010-玉林市玉州区茂林镇政府 |  |  | 主管部门 | 601-茂林镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 90 |  | -49.12 | 40.88 | 20.44 | 50%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 本级 | 90 |  | -49.12 | 40.88 | 20.44 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | -54.58% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 经玉东新区管委、玉东新区环保局讨论，在我镇6个社区建设的22个污水处理项目进行维护，保证污水项目正常运行。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 使污水处理设施有效发挥效能，经过实地调研和分析，特提出针对该区所有已建成的农村污水处理设施委托专业第三方运营方案，以保证污水处理稳定达标、高效运行，提高和改善环境质量
年度绩效目标 |  | 经玉东新区管委、玉东新区环保局讨论，在我镇6个社区建设的22个污水处理项目进行维护，保证污水项目正常运行。
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | 5
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理设施委托第三方运营维护服务费 |  | ＝22个 | 20 | 22 | 20 | 已按照要求完成22个污水处理设施委托第三方运营维护
|  | 质量指标 | 污水项目设备正常运转 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 正常运转
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按照时间节点做好维护
|  | 成本指标 | 成本 |  | 250.32万 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 已拨付20.44万元 | 因玉东财政紧张，剩余维护服务费未通过支付申请
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保证设施运行良好，无漏电、跳闸、异常等现象发生。对于人工湿地处理模式，要对池内的植物定期做好修枝、整形、杂草修边、防病、补种等养护工作，池内应做到无板结、无垃圾、无杂草，保持场地的整洁美观。 |  | 保证设施运行良好，无漏电、跳闸、异常等现象发生。对于人工湿地处理模式，要对池内的植物定期做好修枝、整形、杂草修边、防病、补种等养护工作，池内应做到无板结、无垃圾、无杂草，保持场地的整洁美观。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 生态效益指标 | 确保设施常年正常运转，并定期对设备进行检修保养，保持池体及周边绿化带内无杂物堆放，做到池体整洁美观。 |  | 确保设施常年正常运转，并定期对设备进行检修保养，保持池体及周边绿化带内无杂物堆放，做到池体整洁美观。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 改善社区水环境，实现污水处理，提高卫生水平保护群众身体健康。 |  | 改善社区水环境，实现污水处理，提高卫生水平保护群众身体健康。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 已完成