## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 社区调解委员会以案定补工作经费 |  |  | 项目编码 | 450904210360100004424
项目实施单位 |  | 601010-玉林市玉州区茂林镇政府 |  |  | 主管部门 | 601-茂林镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 本级 | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 社区调解委员会以案定补等工作，达到小事不出村，大事不出镇
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 加大对各社区的矛盾纠纷排查力度，提升全镇人民幸福感
年度绩效目标 |  | 社区调解委员会以案定补等工作，达到小事不出村，大事不出镇，维护茂林镇社会稳定大局
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全镇社区调解委员会以案定补等工作 |  | 25个社区 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成
|  | 质量指标 | 社区矛盾纠纷调解率 |  | 调解率≥100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 投入资金 |  | 10万 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 拨付0元 | 因玉东财政紧张，该项目未安排资金。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 开展社区调解委员会以案定补等工作 |  | 快速解决社区的矛盾纠纷，达到小事不出村，大事不出镇，维护茂林镇社会稳定大局，提高群众的安全感、幸福感和获得感 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 已完成
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 开展社区调解委员会以案定补等工作 |  | 快速解决社区的矛盾纠纷，达到小事不出村，大事不出镇，维护茂林镇社会稳定大局 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 |  | ≥ 98% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 100%