## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 茂林镇东荣、东秀、东苑社区装修装饰等工作经费 |  |  | 项目编码 | 450904210360100004415
项目实施单位 |  | 601010-玉林市玉州区茂林镇政府 |  |  | 主管部门 | 601-茂林镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 100.0 | -92.9942 | 7.0058 | 7.0058 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
|  |  | 本级 | 100.0 | -92.9942 | 7.0058 | 7.0058 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 按照玉东新区工委管委的工作部署，结合我镇城市化进程实际，拟在石棠社区、泉塘社区、和睦社区和大芦社区范围内增设东荣社区、东秀社区和东苑社区等3个城市社区，以“六个规范化”建设为抓手，对三个办公场所进行全方位装饰装修，支付租金等。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 1.办公场所租金 2022年1月1日 2022年12月31日 2.硬件装饰装修 2022年1月1日 2022年12月31日 3.软件装饰装修 2022年1月1日 2022年12月31日 4.办公物品采购 2022年1月1日 2022年12月31日
年度总体目标 |  | 完成3个城市社区装饰装修任务。
自评得分（满分100分） |  |  | 79 |  | 预算执行率% （10分） | 10
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标 | 数量指标 | 装饰装修社区办公场所个数 |  | 3个 | 达成预期指标 | 指标设置不完善 | 13
|  | 质量指标 | 办公场所正常投入使用 |  | 100% | 达成预期指标 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月 | 达成预期指标 |  | 10
|  | 成本指标 | 投入资金 |  | 230万 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 调整后预算为70058元，完成支付 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 立足社区，服务社区居民，不断提高社区居民的生活质量、文化素质和社区文明程度，满足社区居民不断增长的物质和文化生活需要。 |  | 立足社区，服务社区居民，不断提高社区居民的生活质量、文化素质和社区文明程度，满足社区居民不断增长的物质和文化生活需要。 | 达成预期指标 | 指标设置不完善 | 10
|  | 生态效益指标 | 做好社区净化、绿化、美化工作，大力治理脏、乱、差、创造和谐美观的人居环境 |  | 做好社区净化、绿化、美化工作，大力治理脏、乱、差、创造和谐美观的人居环境 | 达成预期指标 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 不断提升城市社区服务能力，提升城市整体形象，提升居民满意度和幸福感，推动社会和谐发展。 |  | 不断提升城市社区服务能力，提升城市整体形象，提升居民满意度和幸福感，推动社会和谐发展。 | 达成预期指标 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 达成预期指标 |  | 10