## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 茂林镇河长制工作经费 |  |  | 项目编码 | 450904210360100004447
项目实施单位 |  | 601010-玉林市玉州区茂林镇政府 |  |  | 主管部门 | 601-茂林镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 15 |  | 0 | 15 | 8.8105 | 58.74%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 本级 | 15 |  | 0 | 15 | 8.8105 | 58.74%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 按照玉东新区工委管委的工作部署，结合我镇实际，拟在我镇辖区内南流江、鹿潘江、耀垌江和7个小二型水库等水环境，进行日常保洁、清理垃圾、清河活动、请四乱等工作，并做好、宣传、人身意外险购买、打捞设备维护保养、上级交办、问题整改和迎检等工作。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 河库保洁及“四乱"整治经费 2022年1月1日 2022年12月31日 宣传资料和办公经费 2022年1月1日 2022年12月31日 冲锋舟及打捞船维护和保养等费用 2022年1月1日 2022年12月31日 培训经费 2022年1月1日 2022年12月31日 河长制社区干部团体意外险 2022年1月1日 2022年12月31日
年度绩效目标 |  | 1.实现河长制工作组织体系和责任落实到位；2.开展清湖“四乱河”整治工作，河流保持畅通，并得到有效维护，河库管理保护取得明显成效；3.落实河道保洁长效机制，全县所有河流的河道保持干净、美丽；4.镇级河长制办公室工作正常运转；5.引导社会公众参与江河湖库管理保护工作；6镇和社区河长业务能力得到进一步提升；7河长制社区干部团体意外险购买。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.87 |  | 预算执行（10分） | 5.8737
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 河库保洁及“四乱"整治经费 宣传资料和办公经费 冲锋舟及打捞船维护和保养等费用 培训经费 河长制社区干部团体意外险 |  | 按实际支付 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成
|  | 质量指标 | 顺利开展河长工作 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 投入资金 |  | 25万 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 管委批复 9.4万元， 已安排落实项目资金拨付 8.8105 万元 | 完成工作成效高，管委批复资金9.4万，已按需使用
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 水资源得到有效保护，水环境质量总体保持优良，水域面积总体保持稳定。 |  | 水资源得到有效保护，水环境质量总体保持优良，水域面积总体保持稳定。 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 100%