## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 项目前期经费 |  |  | 项目编码 | 450904220360100004538
项目实施单位 |  | 601010-玉林市玉州区茂林镇政府 |  |  | 主管部门 | 601-茂林镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0.0 | 98.40175 | 98.4018 | 12.706 | 12.91%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级
|  |  | 本级 | 0.0 | 98.40175 | 98.40175 | 12.706 | 12.91%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 项目前期经费
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 项目前期经费
年度总体目标 |  | 拨付茂林镇玉北大道至混凝土公司（皇龙水泥厂）三岔口段道路维修工程的质量检测费预付款和项目前期工作经费
自评得分（满分100分） |  |  | 79.29 |  | 预算执行率% （10分） | 12.91
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及拨付项目经费的工程款项 |  | 7个 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 因财政紧张，剩余4个工程项目资金未支出 | 13
|  | 质量指标 | 项目正常投入使用 |  | 100% | 达成预期指标 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月31日前 | 达成预期指标 |  | 10
|  | 成本指标 | 投入资金 |  | 98.40175万元 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 因财政紧张，剩余4个工程项目资金未支出 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 推进工程项目顺利建设完成，加强基础设施建设 |  | 推进工程项目顺利建设完成，加强基础设施建设 | 达成预期指标 |  | 30
生态效益指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  | 90%以上 | 达成预期指标 |  | 10