## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 收回2022年专项转移支付资金 |  |  | 项目编码 | 450904230420800004993
项目实施单位 |  | 208001-玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园 |  |  | 主管部门 | 208-玉林市玉州区茂林镇中心幼儿园
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 26.8681 | 26.8681 | 5 | 18.61%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 26.8681 | 26.8681 | 5.0 | 18.61
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 拆除重建楼顶女儿墙及卫生间翻新工程款经费268681元。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 2021年7月开始施工，10月验收结束，于年底12月支付款项。
年度绩效目标 |  | 通过拆除重建楼顶女儿墙及卫生间翻新，来保障教育教学工作正常开展。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-03-31 20:38 |  | 预算执行（10分） | 1.8609
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设维修面积 |  | ≤200平方 | 20 | 200 | 20 | 已完成 | 无偏差
|  | 质量指标 | 完工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 已完成 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | ≤12月 | 10 | 12 | 10 | 已完成 | 无偏差
|  | 成本指标 | 预算成本控制率 |  | ≤0% | 10 | 0 | 10 | 已完成 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 | 保障教育教学工作正常开展 |  | 良 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师幼满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已完成 | 无偏差