## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 各安置区水电建设 |  |  | 项目编码 | 450904210430100004066
项目实施单位 |  | 301001-玉林市玉东新区征地事务中心 |  |  | 主管部门 | 301-玉林市玉东新区征地事务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 400 |  | -280 | 120 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 400.0 |  | -280.0 | 120.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | -70% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 安置区建设
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 各安置区水电建设
年度绩效目标 |  | 完善安置区户外开闭所1个、箱式变电站4、高压电缆分接箱1个、低压电缆分接箱10个
自评得分（满分100分） |  |  | 0 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 箱式变电站 |  | ＝4个 | 5 | 0 | 0 | 资金未到位 | 资金未到位
|  |  | 低压电缆分接箱 |  | ＝10个 | 5 | 0 | 0 | 资金未到位 | 资金未到位
|  |  | 高压电缆分接箱 |  | ＝1个 | 5 | 0 | 0 | 资金未到位 | 资金未到位
|  |  | 户外开闭所 |  | ＝1个 | 5 | 0 | 0 | 资金未到位 | 资金未到位
|  | 质量指标 | 符合设计图纸要求 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 资金未到位 | 资金未到位
|  | 时效指标 | 资金支付率 |  | ≥80% | 10 | 0 | 0 | 资金未到位 | 资金未到位
|  | 成本指标 | 资金执行率 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 资金未到位 | 资金未到位
| 效益指标 | 经济效益 | 项目的建设将大力促进经济开发区建设及发展 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 资金未到位，未开展项目 | 资金未到位，未开展项目
|  | 社会效益 | 项目的建设利于解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，极大促进城市和谐发展。 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 资金未到位，未开展项目 | 资金未到位，未开展项目
|  | 生态效益 | 改善项目交通、排水及环境现状，减少粉尘污染，改善生活污水乱排乱放的现象，提高片区生态环境质量。 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 资金未到位，未开展项目 | 资金未到位，未开展项目
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被征拆户对征拆工作的满意度 |  | ≥80% | 10 | 0 | 0 | 资金未到位，未开展项目 | 资金未到位，未开展项目