## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 校舍补助资金 |  |  | 项目编码 | 450904230420200005166
项目实施单位 |  | 202001-玉林市玉州区茂林镇中心小学 |  |  | 主管部门 | 202-玉林市玉州区茂林镇中心小学
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 165 | 165 | 40 | 24.24%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 165.0 | 165.0 | 40.0 | 24.24
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 改善办学条件，提高教学质量。鹿潘小学教学楼维修点工程70万，沙井小学教学楼维修点工程70万，合计140万。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 本年度完成项目，按上级批示支付。
年度绩效目标 |  | 改善办学条件，提高教学质量
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-01 10:05 |  | 预算执行（10分） | 2.4242
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼 |  | ＝2幢 | 20 | 2 | 20 | 已完成
|  | 质量指标 | 完工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | ≤12月 | 10 | 8 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 项目预算成本超支率 |  | ≤0% | 10 | 0 | 10 | 已完成
| 效益指标 | 社会效益 | 改善办学条件，提高教学质量 |  | 优 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已完成