## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 专项支出--全国经济普查补助经费 |  |  | 项目编码 | 450904230410400005105
项目实施单位 |  | 104001-玉林市玉东新区经济发展局 |  |  | 主管部门 | 104-玉林市玉东新区经济发展局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 11.88 | 11.88 | 3.88 | 32.66%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 11.88 | 11.88 | 3.88 | 32.66
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 2022年12月1日， 国务院印发《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》。根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。 第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 1、普查宣传1-12月；2、投入产出调查电子台账填报工作1-12月；3、成立本级普查机构2-4月；4、部署各阶段工作职责和任务3-12月；5、指导选聘普查指导员和普查员5-6月；6、普查区划分及地图绘制5-9月；7、编制清查底册7-8月；8、数据处理环境和普查物资准备工作5-8月；9、组织实施清查工作8-12月；10、普查登记准备工作11-12月。
年度绩效目标 |  | 扎实做好第五次全国经济普查准备工作，维护投入产出调查名录库，全面清查我国第二产业和第三产业的基本规模、布局，为明年正式登记提供便利。
自评得分（满分100分） |  |  | 93.27 |  | 预算执行（10分） | 3.266
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全区市场调查主体总量 |  | ≥8000个 | 20 | 8000 | 20 | 清查单位共10948个
|  | 质量指标 | 培训合格度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 考试合格率100%
|  | 时效指标 | 项目计划完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 五经普工作按进度完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤30万元 | 10 | 3.88 | 10 | 支出按文件执行
| 效益指标 | 社会效益 | 有利掌握我区二、三产业发展状况 |  | 有效 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 初步掌握我区二、三产业发展情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 满意度95%