## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉林国际冷链设备产业园—冷藏冷冻设备项目 |  |  | 项目编码 | 450904230410400005115
项目实施单位 |  | 104001-玉林市玉东新区经济发展局 |  |  | 主管部门 | 104-玉林市玉东新区经济发展局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 150 | 150 | 8.8969 | 5.931%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 150.0 | 150.0 | 8.8969 | 5.93
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 本项目为玉林国际冷链设备产业园-冷藏冷冻设备园项目，项目选址位于玉林市玉东新区内。本项目拟建标准厂房、物流仓储用房.厂区管理及生活服务设施区和配套市政道路。经过以上的论证，本项目总建筑面积228712.80 m，其中加工厂房 34395.36 m、物流仓储用房 166506.48 m、智慧物流服务中心10656.00 m、综合办公楼 2430.00 m、科创研发中心 15265.00 m、宿舍楼 14680.44 m、设备用房 532.40 m、配电房328.80 m、垃圾中转站 996.00 m、门卫室 120.00 m产业园区建设内容包括:建筑的土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程、智能化工程以及室外配套工程等。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 今年内开展项目水土保持方案、环境影响评价、初步设计、施工图设计等。
年度绩效目标 |  | 今年内开展项目水土保持方案、环境影响评价、初步设计、施工图设计等。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.59 |  | 预算执行（10分） | 0.59313
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 冷链产业园
|  | 质量指标 | 支持项目开工率 |  | ≥0% | 10 | 0 | 10 | 未开工
|  | 时效指标 | 项目计划及完成率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已完成前期规划
|  | 成本指标 | 自治区预算下达工作经费支付率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已支付前期规划经费
| 效益指标 | 社会效益 | 项目前期工作完成率 |  | ≥90% | 30 | 90 | 30 | 已编制项目前期可行性报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 满意度达标