## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 经济普查工作经费 |  |  | 项目编码 | 450904230410400004822
项目实施单位 |  | 104001-玉林市玉东新区经济发展局 |  |  | 主管部门 | 104-玉林市玉东新区经济发展局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 30 |  | 19.9536 | 49.9536 | 48.9838 | 98.06%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 100
|  |  | 本级 | 30.0 |  | 15.4336 | 45.4336 | 44.4638 | 97.87
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 66.51% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 2022年12月1日， 国务院印发《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》。根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。 第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 1、普查登记2024年1-3月；2、开展普查数据处理工作2024年4-6月；3、各级普查机构对数据质量进行抽查评估2024年7-9月；4、各级普查机构共同进行普查资料开发2024年10-12月；5、严格做好普查工作的总结
年度绩效目标 |  | 扎实做好第五次全国经济普查准备工作，维护投入产出调查名录库，全面清查我国第二产业和第三产业的基本规模、布局，为明年正式登记提供便利
自评得分（满分100分） |  |  | 99.81 |  | 预算执行（10分） | 9.8059
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训的班次 |  | ≥3次 | 10 | 3 | 10 | 已完成五经普区划绘图、清查、正式登记三次培训
|  |  | 全区市场调查主体总量 |  | ≥8000个 | 10 | 8000 | 10 | 清查单位4278个，个体户6773个，共11051个
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 考试合格率100%
|  |  | 经费支出合规性 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 支出都按规定执行
|  | 时效指标 | 项目计划及完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 五经普工作按照进度完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤30万元 | 10 | 30 | 10 | 预算调整后45万元
| 效益指标 | 社会效益 | 有利掌握我区第二、三产业发展状况 |  | 有效 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 初步掌握我区二三产业发展情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 社会满意度95%