附件3

2023年度玉东教育文体和旅游局

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）玉林市玉东新区教育文体和旅游局

2024年 3 月 26 日

（此页为封面）

一、部门概况

- 1.拟订教育、文化、体育和旅游改革与发展战略、发展规划及年度计划，并组织实施和监督检查

- 2.负责新区教育、文化、体育和旅游业发展的综合协调，推动教育、文化、体育、旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新；

- 3.负责新区重大教育、文化、体育、旅游项目建设工作，会同新区财政部门编制教育、文化、体育、旅游发展资金计划；监测旅游产业经济运行；

- 4.负责对中小学(幼儿园)实施教育教学监督、指导和评估；依法加强对教师队伍的管理；做好基础教育工作，拟定中小学校设点布局，优化教育资源配置；负责新区生源地信用助学贷款以及贷后管理、“两免一补”等工作。

- 5.负责统筹教育系统党建工作。

二、预算基本情况

（一）基本支出

基本支出为81.12万，主要包括人员经费48.64万，办公经费10.37万，机关养老保险7.38万，职业年金3.69万，医疗保险3.41万，公务员医疗补助2.06万，其他医疗0.04万，住房公积金5.53万。

（二）项目支出

1、项目支出预算为8328.81万元，其中一般公共预算为3328.81万元，政府性基金为5000万元。

2、教育教学培训经费250万元，主要是培训中小学骨干教师70人、班主任教师10人，中小学教师全员培训1541人。实际使用2.27万元，主要原因是2023年财政资金紧张。

学校建设的预算为3766.3万元，实际支出为3413.19万元，资金执行率和使用率为90.62%

玉东新区2023年普惠性民办幼儿园奖补资金，将资金用于扩大普惠性资源。绩效目标是以每年每所一类普惠园3万元、二类普惠园2万元的标准资助民办幼儿园，通过以奖代补形式支持多元普惠性幼儿园的健康发展。项目资金预算90万元，因财政资金紧张，实际支付0万元。

按照市级要求，做好玉东新区两所中学的中考会考相关的工作，获得中考专项经费的学校建设合格的中考保密室，购置中考考点相关物品，布置考场、租用接送学生考试的公车，补充中考各类工作人员的补助。

编外教师工作经费年初预算为760万元，调整后预算为686万元，实际支出为646.65万，预算执行率94.26%。

学校安全协管员工作经费年初预算为510.98万元，调整后预算为486.58万元，实际支出为486.53万，预算执行率99.99%。

- 自评结果及分析

- 部门整体支出绩效自评结果为一等。整体支出自评得分98.25，绩效指标基本完成。年初预算数为7521.87万元，其中一般公共预算为2521.87万元，政府性基金为5000万元，因财政资金紧张，年中预算调整为6666.43万元，实际支出数为5501.66万元，预算执行率为82.53%。

（二）项目支出绩效自评结果。共有23个自评项目，包括教育教学培训专项经费、学校聘用教师工作经费、公共文化服务体系建设资金、学校建设项目经费、普惠性幼儿园奖补资金、学校保安工作经费等；其中有21个项目自评结论为一等，2个自评结论为二等；部分项目为上级资金专项项目，年初预算为0，年中调整预算；另外，增核中小学校长(园长)奖励性绩效工资项目支出率为0 ，主要原因是中小学校长(园长)奖励性绩效工资支出主体在学校，但各项绩效指标基本完成；普惠性幼儿园奖补资金项目支出率为0，主要原因也是财政紧张，未能及时拨付；专项支出项目的执行率为0的主要原因是该项目是家庭困难补助上级补助资金，主要的支出主体是学校，剩余未支出部分143.99万元在我局结转。

四、部门整体支出绩效情况

- 1、推动广播电视智能化发展、综合化应用，从功能业务型向创新服务型转变，开发新业态、提供新服务、激发新动能、拉动新消费，满足人民群众日益增长的精神文明需要，丰富了群众的文化生活；

- 2、改善了玉东新区学校办学条件，促进了玉东新区教育发展；

- 3、深入推进素质教育，大力保障教育公平

- 4、加强师资建设，提升教师队伍素质

五、存在的主要问题及改进措施

1、对于大部分资金使用集中在第一和第四季度，支出时序进度不连贯这个问题，将优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

2、对于学校建设项目收费项目多，部分优惠政策未获减免；报建手续繁琐，工作协调难度大；施工过程中受外界因素影响了施工进度，将加快项目办理相关审批手续及建设速度，安排熟悉业务的人员进行办理和管理，加快项目推进和质量管理；多同相关职能部门联系沟通，争取政策的支持。

附：1.项目自评汇总表