## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中小学教育教学设备采购 |  |  | 项目编码 | 450904210420100004357
项目实施单位 |  | 201001-玉林市玉东新区教育文体和旅游局 |  |  | 主管部门 | 201-玉林市玉东新区教育文体和旅游局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 600 |  | -559.0842 | 40.9158 | 15 | 36.66%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 600.0 |  | -559.0842 | 40.9158 | 15.0 | 36.66
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | -93.18% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 玉东一中设备采购102万，玉东二中设备采购310万；玉东三中架床采购61万，实验小学增班30万、阶梯教室设备100万、运动场舞台LED屏40万；玉东小学增班46万；玉东二小广播系统维修50万及以前年度未支付设备款46万；玉东三小新增班级50万；玉东四小新增班级82万；玉东七小新增班级55万及多媒体阶梯教室设备125万；玉东一幼60万；茂林镇中心校（含18所村小）20万；以前年度未付款400万。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 年度内完成支出
年度绩效目标 |  | 完善学校基础设施
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-03-31 16:05 |  | 预算执行（10分） | 3.6661
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学校个数 |  | ≤9所 | 20 | 9 | 20 | 共有9所学校
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 设备验收合格
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 80 | 8 | 部分项目未能及时完成 | 因财政困难资金未能及时拨付
|  | 成本指标 | 项目预算成本超支率 |  | ≤0% | 10 | 0 | 10 | 未超支
| 效益指标 | 社会效益 | 完善学校基础设施 |  | 良 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完善学校基础设施
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 学生满意