## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 公路养护和建设项目 |  |  | 项目编码 | 450904210411100004062
项目实施单位 |  | 111001-玉林市玉东新区城市管理监督局 |  |  | 主管部门 | 111-玉林市玉东新区城市管理监督局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 165 |  | 0 | 165 | 12.4197 | 7.527%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 165.0 |  | 0.0 | 165.0 | 12.4197 | 7.53
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 维修公路养护和建设项目保养
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 2024年内完成维修公路养护和建设项目保养
年度绩效目标 |  | 全面完成农村道路养护，改善人民的出行环境
自评得分（满分100分） |  |  | 87.56 |  | 预算执行（10分） | 0.75271
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公路里程（公里） |  | ≥90.76公里 | 10 | 80 | 8.81 | 未完成 | 资金短缺
|  |  | 农村公路使用年限 |  | ＝15年 | 10 | 15 | 10 | 达标 | 符合
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 符合 | 符合
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 资金短缺，部分未完成 | 未完成
|  | 成本指标 | 项目预算超支率 |  | ≤0% | 10 | 0 | 10 | 165万 | 资金短缺
| 效益指标 | 生态效益 | 交通舒适性与安全性 |  | 提高 | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 提高交通出行 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | ≤96% | 10 | 96 | 10 | 使人民群众出行得到提升 | 提升