## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 市政工程 |  |  | 项目编码 | 450904230411100004804
项目实施单位 |  | 111001-玉林市玉东新区城市管理监督局 |  |  | 主管部门 | 111-玉林市玉东新区城市管理监督局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 779 |  | -214.1287 | 564.8713 | 455.2161 | 80.59%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 779.0 |  | -214.1287 | 564.8713 | 455.2161 | 80.59
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | -27.49% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 概况：保障玉东新区道路工程建设质量，逐渐完善玉东新区范围内的基础设施建设，使人们出行更方便，提高人们的生活质量。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 在本年内完成各项市政设施建设
年度绩效目标 |  | 1 教育东路整体提升工程 1,000.00 2 东秀路（石棠路至文苑路段）道路工程 105.17 3 人民东路（二环路至秀水路段）景观改造工程 1,684.88 4 人民东路（二环路至秀水路段）强弱电迁改工程 551.00 5 人民东路（二环路至秀水路段）地下管线提升工程 598.00 6 康旺路及金旺路（富安路至江滨路段）道路工程 1,770.00 7 石棠路、九岭路及名榜路道路工程 100.00 8 金榜路南延长线道路工程 200.00 9 大卢站10kV泉塘线41至42号杆迁改工程 3.00 10 玉林市胜利路（金玉路至二环路段）风貌改造工程 8.81 11 茂林镇陂石石东至国道324线二级公路建设项目 50.00 12 玉东新区数字城管信息系统（I期）项目 50.00 13 玉林市玉东新区玉北大道北面纬十六路道路工程 100.00 14 玉东新区育辉高级中学至井龙村段自来水管迁建工程 150.00 15 玉东新区茂林镇玉林市育辉高级中学附近光缆线路迁改工程 20.00 16 育辉高级中学至井龙村段电力迁改工程 28.00 17 玉林市育辉高级中学东侧8米道路工程 680.00 18 教育东路等道路抢修工程 131.00 19 凤岭南路工程 100.00 20 龟山公园配套2号路 100.00 22 玉林师范学院东校区污水提升工程 121.00 23 湿地II线大芦村2号公变支6号等电杆迁移改造工程 10.00
自评得分（满分100分） |  |  | 89.68 |  | 预算执行（10分） | 8.0588
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 玉林市玉东新区玉北大道北面纬十六路道路工程 |  | ≥499米 | 1 | 300 | 0.6 | 未完成 | 前期未完成
|  |  | 大卢站10kV泉塘线41至42号杆迁改工程 |  | 完成41、42号高压杆的迁移 | 0.5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0.5 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 教育东路（祥和路至大同路段、金榜路至龟山北路段）主干道维护工程 |  | ≥2480米 | 0.5 | 2000 | 0.4 | 未完成 | 资金短缺
|  |  | 玉东新区育辉高级中学至井龙村段自来水管迁建工程 |  | ≥450米 | 0.5 | 450 | 0.5 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 玉东新区茂林镇玉林市育辉高级中学附近光缆线路迁改工程 |  | ≥350米 | 0.5 | 300 | 0.43 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 育辉高级中学至井龙村段电力迁改工程 |  | ≥550米 | 1 | 550 | 1 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 玉林市育辉高级中学东侧8米道路工程 |  | ≥500米 | 1 | 300 | 0.6 | 未完成 | 资金短缺
|  |  | 教育东路等道路抢修工程 |  | ≥500米 | 1 | 500 | 1 | 已完成 | 已完成
|  |  | 凤岭南路工程 |  | ≥1200米 | 1 | 1000 | 0.83 | 未完成 | 前期手续未完成
|  |  | 玉东新区龟山公园配套2号路（茂林桥至纬十六路段）道路工程 |  | ≥339米 | 1 | 339 | 1 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 教育东路（秀水路至金榜路段）辅道维护工程 |  | ≥500米 | 0.5 | 300 | 0.3 | 未完成 | 资金短缺
|  |  | 教育东路（祥和路至大同路段、金榜路至龟山北路段）路灯维护工程 |  | ≥2480米、路灯 | 0.5 | 2300 | 0.46 | 未完成 | 资金短缺
|  |  | 湿地II线大芦村2号公变支6号等电杆迁移改造工程 |  | ≥7电杆 | 0.5 | 7 | 0.5 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 玉东新区数字城管信息系统（I期）项目 |  | 对玉东新区数字监控系统进行安装 | 0.5 | 达成预期指标 | 0.5 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 玉林师范学院东校区污水提升工程 |  | 建设污水管道长1333米，安装污水泵站1台 | 1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 已完成 | 已完成
|  |  | 茂林镇陂石石东至国道324线二级公路建设项目 |  | ≥800米 | 1 | 800 | 1 | 已完成 | 用地无法办理
|  |  | 玉林市胜利路（金玉路至二环路段）风貌改造工程 |  | ≥1800米 | 0.5 | 1800 | 0.5 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）地下管线提升工程 |  | ≥3.2公里 | 1 | 3.2 | 1 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 东秀路（石棠路至文苑路段）道路工程 |  | ≥484.84米 | 1 | 484.84 | 1 | 未完成 | 项目质保期未满
|  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）景观改造工程 |  | ≥3.2公里 | 1 | 3.2 | 1 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）强弱电迁改工程 |  | ≥3.2公里 | 1 | 3.2 | 1 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 康旺路及金旺路（富安路至江滨路段）道路工程 |  | ≥592米 | 1 | 400 | 0.68 | 未完成 | 资金短缺
|  |  | 石棠路、九岭路及名榜路道路工程 |  | ≥2305米 | 1 | 2000 | 0.87 | 未完成 | 资金短缺
|  |  | 金榜路南延长线道路工程 |  | ≥1566米 | 0.5 | 800 | 0.26 | 未完成 | 前期手续未完成
|  |  | 教育东路整体提升工程 |  | ≥5.8公里 | 1 | 4 | 0.69 | 未完成 | 土地征拆未完成
|  | 质量指标 | 项目建设按批准的设计规划完工，竣工验收合格 |  | ＝100% | 10 | 80 | 8 | 部分验收合格 | 前期手续未完成，资金短缺
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 6 | 未完成 | 部分前期手续未完成
|  | 成本指标 | 项目预算超支率 |  | ≤0% | 10 | 0 | 10 | 未完成 | 资金短缺
| 效益指标 | 社会效益 | 改善人们出行环境，推动玉东新区城市发展进程 |  | 提升 | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 提升 | 提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 | 已完成