## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 各安置区水电建设 |  |  | 项目编码 | 450904210430100004066
项目实施单位 |  | 301001-玉林市玉东新区征地事务中心 |  |  | 主管部门 | 301-玉林市玉东新区征地事务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 350 |  | 17314% | 52314% | 21314% | 40.74%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 350.0 |  | 173.1391 | 523.1391 | 213.1391 | 40.74
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 负责各安置区水电建设顺利进行
自评得分（满分100分） |  |  | 7907% |  | 预算执行（10分） | 4.0742
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 低压电缆分接箱 |  | ＝10个 | 5 | 0 | 0 | 按有关政策执行 | 资金短缺，工程进度受影响
|  |  | 高压电缆分接箱 |  | ＝1个 | 5 | 0 | 0 | 按有关政策执行 | 资金短缺，工程进度受影响
|  |  | 箱式变电站 |  | ＝4个 | 5 | 0 | 0 | 按有关政策执行 | 资金短缺，工程进度受影响
|  |  | 户外开闭所 |  | ＝1个 | 5 | 1 | 5 | 按有关政策执行 | 资金短缺，工程进度受影响
|  | 质量指标 | 符合设计图纸要求 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 按有关政策执行 | 资金短缺，工程进度受影响
|  | 时效指标 | 完成项目及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 按有关政策执行 | 资金短缺，工程进度受影响
|  | 成本指标 | 项目资金超支率 |  | ＝0% | 10 | 0 | 10 | 按有关政策执行 | 资金短缺，工程进度受影响
| 效益指标 | 社会效益 | 解决拆迁户的住房问题，改善居住环境，促进城市和谐发展 |  | 优 | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 按有关政策执行 | 资金短缺，工程进度受影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被征拆户的满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 按有关政策执行 | 资金短缺，工程进度受影响
自评分析 | 全年目标完成情况 | 资金短缺，工程进度受影响
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题