## Sheet1
2024年度部门整体绩效自评表
部门名称 | 玉林市玉东新区城市管理监督局 |  |  |  |  | 部门编码 | 111
部门预算安排资金 （万元） | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 |  | 预算执行率(%)
| 合计 |  |  | 1325.238 |  | 269.54 | 1594.778 | 560.303 |  | 35.13%
| 其中：一般公共预算拨款 |  |  | 556.238 |  | -63.526 | 492.712 | 127.237 |  | 25.82%
| 政府性基金 |  |  | 769 |  | 333.066 | 1,102.066 | 433.066 |  | 39.3%
| 国有资本经营预算 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。） | 通过落实的项目，严格保障玉东新区道路工程高质量建设，逐步完善区内基础设施，构建便捷交通网络，切实提升人们出行便利度和生活质量。
全面完成农村道路养护，改善人民的出行环境
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） | 在本年内按各项实际情况实施
提升城市形象、保障施工安全、改善环境卫生、确保道路通行安全、消除市政设施安全隐患、解决内涝问题、优化交通指引，实现玉东新区的城市建设和环境整治。
自评得分（满分100分） |  | 93.48 |  |  | 预算执行（10分） |  | 3.5134
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公路里程（公里） |  | ≥90.76公里 | 3 | 90 | 2.97 | 资金短缺 | 完成部分日常然后工作，部分剩下手续做审批
|  |  | 市政设施维修维护完成率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 资金短缺 | 完成部分市政道路养护工作，未支付
|  |  | 打击 “两违”建筑面积 |  | ≥1.5万平方米 | 3 | 1.5 | 3 | 资金短缺 | 按相关文件执行，未支付
|  | 质量指标 | 专项整治发现问题整改完成率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 资金短缺 | 已完成
|  |  | 道路桥梁日常巡视检查制度落实率 |  | ≥90% | 8 | 90 | 8 | 已落实 | 已落实
|  |  | 市政设施维修维护项目验收合格率 |  | ＝100% | 7 | 100 | 7 | 合格 | 验收合格
|  | 时效指标 | 市政设施维修维护及时率 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 资金短缺 | 完成部分维修工作
|  |  | 市政工程工作按计划完成率 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 已完成 | 已完成
|  | 成本指标 | 项目预算超支率 |  | ≤0% | 3 | 0 | 3 | 资金短缺 | 支付部分资金
|  |  | 基本支出超支率 |  | ≤0% | 3 | 0 | 3 | 资金短缺 | 已支付部分资金
| 效益指标 | 社会效益 | 完善区内基础市政设施 |  | 有效 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 提高 | 完善市政设施
|  |  | 提升群众出行便利度和安全性 |  | 有效 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 提升 | 使人民出行安全得到提升
|  |  | 维护城市形象，提升市容市貌 |  | 有效 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 提高 | 保障群众安全出行性
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 100% | 100%