## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 市政工程 |  |  | 项目编码 | 450904230411100004804
项目实施单位 |  | 111001-玉林市玉东新区城市管理监督局 |  |  | 主管部门 | 111-玉林市玉东新区城市管理监督局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 76900% |  | 35107% | 112007% | 43307% | 38.66%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 769.0 |  | 333.0661 | 1102.0661 | 433.0661 | 39.3
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过落实市政工程项目，严格保障玉东新区道路工程高质量建设，逐步完善区内基础设施，构建便捷交通网络，切实提升人们出行便利度和生活质量。
自评得分（满分100分） |  |  | 93.3 |  | 预算执行（10分） | 3.8664
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造玉林师范学院东校区污水道路长度 |  | ＝1333米 | 1 | 1333 | 1 | 已完成 | 已完成
|  |  | 玉东新区茂林镇玉林市育辉高级中学附近光缆线路迁改道路长度 |  | ＝350米 | 2 | 350 | 2 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 建设康旺路及金旺路（富安路至江滨路段）道路长度 |  | ≥6993.84米 | 2 | 5000 | 1.43 | 资金未到位，影响工程进度 | 资金短缺
|  |  | 建设电迁改道路长度 |  | ≥3750米 | 1 | 3750 | 1 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 玉东新区育辉高级中学至井龙村段自来水管迁建道路长度 |  | ＝450米 | 2 | 450 | 2 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 教育东路道路抢修完成率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 已完成 | 已完成
|  |  | 茂林镇陂石石东至国道324线二级公路建设道路长度 |  | ＝800米 | 2 | 800 | 2 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 建设教育东路长度 |  | ＝5.8公里 | 2 | 5.8 | 2 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）景观改造长度 |  | ＝3.2公里 | 1 | 3.2 | 1 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）地下管线道路长度 |  | ＝3.2公里 | 1 | 3.2 | 1 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 电杆迁改完成率 |  | ＝100% | 2 | 100 | 2 | 已完成 | 资金短缺
|  |  | 玉林市胜利路（金玉路至二环路段）风貌改造道路长度 |  | ＝1800米 | 2 | 1800 | 2 | 已完成 | 资金短缺
|  | 质量指标 | 各工程验收合格率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 验收合格 | 符合
|  | 时效指标 | 市政工程工作按期完工率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 年底前完成 | 年底前完成
|  | 成本指标 | 项目预算超支率 |  | ≤0% | 10 | 0 | 10 | 未完成 | 资金短缺
| 效益指标 | 社会效益 | 改善出行环境，提升群众出行便利度 |  | 有效 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 提高 | 提高
|  |  | 改善区内基础市政设施，优化交通建设 |  | 有效 | 20 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 20 | 提高 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已完成 | 已完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 保障玉东新区道路工程建设质量，逐渐完善玉东新区范围内的基础设施建设，使人们出行更方便，提高人们的生活质量。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题