## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 市政市容费用 |  |  | 项目编码 | 450904230411100004853
项目实施单位 |  | 111001-玉林市玉东新区城市管理监督局 |  |  | 主管部门 | 111-玉林市玉东新区城市管理监督局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 10000% |  | -3400% | 6600% | 1915% | 29.01%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 100.0 |  | -34.0 | 66.0 | 19.1472 | 29.01
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过一系列市政工程项目如更换宣传喷绘、安装围挡、垃圾清运、道路修复、井盖更新、管道疏通、污水管网维修及设置交通指示牌等措施，提升城市形象、保障施工安全、改善环境卫生、确保道路通行安全、消除市政设施安全隐患、解决内涝问题、优化交通指引，实现玉东新区的城市建设和环境整治。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.31 |  | 预算执行（10分） | 2.9011
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 清理清运建筑垃圾次数 |  | ＝400车次 | 1 | 200 | 0.5 | 未完成 | 未完成
|  |  | 教育东路等道路围挡与喷绘长度 |  | ＝648米 | 2 | 648 | 2 | 部分已完成 | 资金短缺
|  |  | 修复市政管道长度 |  | ＝1800米 | 2 | 1800 | 2 | 已完成 | 已完成
|  |  | 更换安装围挡面积 |  | ＝5000平方米 | 4 | 4000 | 3.2 | 已完成围挡安装 | 已完成
|  |  | 宣传喷绘面积 |  | ＝7000平方米 | 3 | 4000 | 1.71 | 已完成部分工作，未完成审批手续 | 资金短缺
|  |  | 安装、修复市政道路井盖数量 |  | ≥200个 | 3 | 200 | 3 | 已完成周边井盖安全隐患 | 已完成
|  |  | 市政道路破损修复面积 |  | ≥300平方米 | 5 | 300 | 5 | 已完成市政道路破损修复 | 已完成
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ＝95% | 10 | 95 | 10 | 符合标准 | 符合
|  | 时效指标 | 各项工作按期完工率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 部分工程年底前完成 | 资金短缺
|  | 成本指标 | 项目预算超支率 |  | ≤0% | 10 | 0 | 10 | 部分项目已完成，未完成资金支付 | 资金短缺
| 效益指标 | 社会效益 | 完善市政基础设施，提升出行环境 |  | 有效 | 15 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 保障群众出行安全性 | 提高
|  |  | 维护城市形象，保障出行安全 |  | 有效 | 15 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 保障群众出行安全性 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 完成市政设施建设，使人民群众满意 | 提升
自评分析 | 全年目标完成情况 | 在本年度内按各项目实际情况实施
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题