## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 公路养护和建设项目.. |  |  | 项目编码 | 450904240411100006064
项目实施单位 |  | 111001-玉林市玉东新区城市管理监督局 |  |  | 主管部门 | 111-玉林市玉东新区城市管理监督局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 2386% | 2386% | 280.7% | 11.76%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 17.0 | 17.0 | 2.807 | 16.51
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 6.8592 | 6.8592 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 按年度工作计划完成拨付
自评得分（满分100分） |  |  | 88.88 |  | 预算执行（10分） | 1.1765
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公路里程（公里） |  | ＝98.2公里 | 7 | 80 | 5.7 | 完成日常农村公路养护工作 | 已完成
|  |  | 农村公路使用年限 |  | ＝15年 | 8 | 15 | 8 | 已完成 | 已完成
|  |  | 农村道路养护 |  | ＝100% | 5 | 80 | 4 | 部分审批工作未完成 | 资金短缺
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 按计划完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 已完成 | 已完成
|  | 成本指标 | 项目预算超支率 |  | ≤0% | 10 | 0 | 10 | 部分未支付 | 资金短缺
| 效益指标 | 社会效益 | 农村公路安全通行 |  | 有效保障 | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 提高 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥96% | 10 | 96 | 10 | 100% | 提升
自评分析 | 全年目标完成情况 | 在本年度内按实际情况实施。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题