附件3

2024年度茂林镇整体支出绩效自评报告

一、预算基本情况

- 2024年年初安排一般公共预算拨款预算6588.512万元。年中预算调整993.185万元，其中：一般公共预算拨款875.879万元，政府性基金113.384万元，国有资本经营预算3.922万元。调整后一般公共预算拨款预算7581.697万元，其中：一般公共预算拨款7464.391万元，政府性基金113.384万元，国有资本经营预算3.922万元。实际支出数5908.27万元，其中：一般公共预算拨款5796.886万元，政府性基金113.384万元，预算执行率为77.93%。

二、自评工作开展情况

- 为进一步提高财政资金使用效益，压实资金使用单位支出责任，根据《玉林市财政局关于开展2024年度市直部门预算绩效自评工作的通知》（玉市财绩〔2025〕1号）和《玉林市玉东新区财政局关于开展2024年度区直财政预算绩效自评工作的通知》（玉东财预〔2025〕7号）等有关文件精神，根据2025年玉东新区财政局对于预算管理和预算绩效目标管理的要求，对设定的绩效目标开展绩效运行跟踪监控，梳理年度部门整体支出情况，组织人员开展绩效自评工作，并及时报送相关自评材料。

三、自评结果及分析

- 预算执行情况：预算执行率77.93%，分值权重设定值10分，自评得分7.79分。

- 指标完成情况：

（一）产出指标

1.数量指标：

（1）开展各类普法、安全生产宣传活动次数4次；

（2）配合玉东新区推进项目征拆、建设个数6个；

（3）发展村级集体经济达到5万元以上的社区个数12个；

（4）清理河道长度36公里；偏差原因及改进措施：财政资金紧张，没有资金经常开展清理河道工作，次数减少。今后积极争取上级资金支持，同时想方设法推进工作落实完成。

（5）救助特困人员数量312个；

（6）每月送教上门次数1次；

（7）每月开展清河行动次数1次。

2.质量指标：

（1）全镇粮食种植任务完成率100%；

（2）各类补助资金发放到位率100%；

（3）安全生产排查发现隐患整改完成率100%；

（4）图斑内撂荒地治理任务完成率84.2%；偏差原因及改进措施：撂荒耕地图斑治理任务目标有所调整，已完成任务。今后将更加合理设置指标。

（5）各类矛盾纠纷案件化解率100%。

3.时效指标：

（1）各类信访件办结及时率100%；

（2）低保救助资金、特困人员供养费发放及时率100%；

（3）残疾人补贴发放及时率100%；

（4）事实无人抚养儿童、散居孤儿补助资金发放及时率100%。

4.成本指标：

（1）基本支出超支率0%；

（2）项目支出超支率0%。

（二）效益指标

1.经济效益指标：

城镇居民人均可支配收入增长率4.7%；偏差原因及改进措施：城镇居民人均可支配收入取得较大增长。今后更加合理设置指标。

2.社会效益指标：

（1）粮食总产量较往年有所增长；

（2）区域内重大安全事故发生率0%；

（3）改善乡村风貌，维护良好村容村貌；

（4）保障人民群众基本权益，传递关心、关怀；

（5）维护区域内治安稳定，提升群众安全感；

（6）规范农村建房用地情况，减少违法用地；

（7）抓好水环境治理，推进南流江流域综合治理。

3.可持续影响指标：

持续保障群众生命财产安全。

（三）满意度指标

满意度指标：群众满意度98.55%。

四、存在的主要问题

1.由于财政紧张，一些项目预算缩减或被砍，导致部分工作没有足够的资金支撑，难以顺利开展，资金拨付存在困难；

2.在年初预算编制时个别项目预算规划考虑不全，导致本年度使用资金不足，不利于推进项目建设，达成年度目标；

3.存在部分资金使用进度缓慢，资金使用率不高等问题。

五、改进措施和有关建议

1.提前做好项目预算规划，全面考虑资金用途及内容，做足年初预算编制，保证项目资金充足，确保项目顺利开展；

2.合理安排支出结构，提高资金使用效率，加快资金拨付进度，提高项目工作效率，确保项目按照计划进度推进；

3.加强预算执行管理，严格按批复的预算、费用支出范围标准和定额安排支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况。无。

（二）自评结果拟公开情况。无。

七、其他需要说明的问题。无。