## 专项债券项目绩效自评表
附件1
玉林市玉东新区下久岭城市棚户区改造项目-2022年度专项债券项目绩效自评表
项目编号 | P14450904-0011
项目名称 | 玉林市玉东新区下久岭棚户区改造项目
债券名称 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）-2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）
项目单位 | 玉林市玉东新区房屋产权登记交易服务中心
项目单位主管部门 | 玉林东茂投资开发有限公司
项目性质 | 新建项目( ) 续建项目（√）
开竣工及收益实现时间 | 开工时间 |  | 2015-01-01 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 项目收益实现时间 |  |  | 2025年
项目实施进度安排
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 | [5 empty] | 金额 |  | 利率 |  |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 |  |  | 到位时间 |  | 存量融资抵质押状况
[7 empty] | （万元） |  | （%） |  |  | （%）
| 合计 | [5 empty] | 55800 |  | -
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  | 2498 |  | - |  |  | 4 |  | 2498 |  |  | 2014年、2019年
|  |  |  | 自治区 |  |  | 946 |  | - |  |  | 2 |  | 946 |  |  | 2014年
| 专项债券资金 | [5 empty] | 16000 |  |  |  |  | 29 |  | 14000 |  |  | 2018年、2019年、2022年
| 自有资金 | [5 empty] | 1356 |  | - |  |  | 2 |  | 1356 |  |  | 2019年
| 非政府债券融资资金 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 其中：银行贷款 | [5 empty] | 35000 |  |  |  |  | 63 |  | 3500 |  |  | 2014年
| 其他融资资金 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
项目概况 | 建设地点 | 玉林市玉东新区石棠路与文体路交汇处西南侧 | [5 empty] | 建筑面积 | [7 empty] | 372064.71㎡
| 立项依据 | 根据玉林市玉东新区经济发展局文件关于玉林市玉东新区下久岭城市棚户区改造项目建议书的批复（玉东经发规字〔2014〕51号）
| 项目用途 | 安置棚户区征拆群众
| 可行性和必要性 | 棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。由于历史和现实的原因，棚户区的居住条件长期没有改善，房屋结构简陋，缺乏必要的市政基础设施。
| 实施（建设）内容 | 项目建设660套用房独立式安置房基础建设；配套幼儿园（局部2层）及农贸市场（2层）；配套建设室内外给排水工程、室内外电气工程、道路工程【含宽20米的凤岭路（石棠路至人民东路段），长约917米】、绿化工程、围墙工程等。
项目总体绩效目标 |  | 完成项目建设并交付使用
中期绩效目标（2024年） |  | 完成520套安置户基础建设
自评得分（满分100分） | 100 |  |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） | [6 empty] | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 |  |  | 指标1： | 完成520栋安置户基础建设 |  |  |  | 20 |  |  | 已建成537套
|  | 产出质量 |  |  | 指标1： | 施工图审查合格率100% |  |  |  | 5 |  |  | 完成要求
[5 empty] | 指标2： | 竣工验收合格率100% |  |  |  | 5 |  |  | 完成要求
|  | 产出时效 |  |  | 指标1： | 主体施工进度按节点完成 |  |  |  | 5 |  |  | 完成要求
[5 empty] | 指标2： | 竣工验收按节点完成 |  |  |  | 5 |  |  | 完成要求
|  | 产出成本 |  |  | 指标1： | 施工进度款 |  |  |  | 5 |  |  | 已完成49000万元工程量
|  | 经济效益 |  |  | 指标1： | 加快城镇化建设 |  |  |  | 5 |  |  | 已建成537套安置户基础建设
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施
| 效果指标（30分） | 社会效益 |  |  | 指标1： | 改善棚户区家庭住房条件 |  |  |  | 5 |  |  | 明显改善
[5 empty] | 指标2： | 完善棚户区内配套用房建设 |  |  |  | 5 |  |  | 完成2幢配套用房建设
|  | 生态效益 |  |  | 指标1： | 改善棚户区居民居住环境，提升城市形象 |  |  |  | 10 |  |  | 明显改善
|  | 可持续影响 |  |  | 指标1： | 坚持可持续发展原则，长期保障生活生产平稳有序 |  |  |  | 10 |  |  | 完成要求
| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— |  |  | 指标1： | 满意度≥95% |  |  |  | 10 |  |  | 经调查，棚户区居民对本项目的综合满意度为97%，满意度较高。
备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。