## Sheet1
附件3
2024年度产业园区债券项目绩效自评表
项目编号 |  | 45090420D000000032762
项目名称 |  | 玉东新区产城融合的中小企业孵化基地项目
债券名称 |  | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(五期)--2024年广西壮族自治区政府专项债券(二十一期)
项目单位 |  | 玉林市玉东投资集团有限公司
项目单位主管部门 |  | 玉林市玉东新区管理委员会
项目性质 |  | 新建项目（ ） 续建项目（√）
开竣工及收益实现时间 |  | 开工时间 | 2021.8 |  | 竣工时间 | 2026.6 | 项目收益实现时间 |  | 2026.7
项目实施进度安排 |  | 2022年8月开工建设，2023年-2024年完成2#楼主体，1#楼、4#楼中庭地下室基础，2025年-2026年完成1#楼、3#楼全部施工建设。
项目资金来源及 落实情况(万元) |  | 资金来源 |  | 金额 （万元） | 利率（%） | 占比（%） | 其中：已到位金额 |  | 到位时间 | 存量融资 抵质押状况
|  | 合计 |  | 60670 | - |  | 39797
|  | 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） | 其中: 中央 | 0 | -
|  |  | 自治区 | 0 | -
|  | 专项债券资金 |  | 18000 |  | 29.67% | 9000 |  | 2022年5月（到位金额8000万元） 2024年9月（到位金额1000万元）
|  | 自有资金 |  | 42670 | - | 70.33% | 30797 |  | 2020.12
|  | 非政府债券融资资金 |  | 0
|  | 其中:银行贷款 |  | 0
|  | 其他融资资金 |  | 0
项目概况 |  | 建设地点 | 玉林市玉东新区玉东大道与金榜路交叉口北侧 |  |  |  | 用地面积 |  | 139817.66㎡
|  | 立项依据 | 玉林市玉东新区行政审批局《广西壮族自治区投资项目备案证明》（2020-450960-47-03-054175）
|  | 项目用途 | 项目建成后租赁给企业生产经营，带动区域经济可持续发展。
|  | 可行性和必要性 | 可行性：1.项目选址于玉林市玉东新区玉东大道与金榜路交叉口北侧，玉林市玉东新区茂林镇大芦社区；位于海峡两岸（广西玉林）农业合作试验区、广西玉林经济开发区、广西玉林高新技术产业开发区、玉林“五彩田园”现代特色农业示范区中心位置，选址符合玉东新区总体规划，布局合理，环境优雅，交通便利，建设条件优越。2.项目建设地域自然环境良好，交通、给水、排水、供电、电讯等管线已通到场地周边，能保证工程的顺利进行。3.项目运营模式为项目建成后，通过与入驻孵化基地的中小企业签订租赁协议，提供办公场所及设施给中小企业作为产业扶持和配套服务，建设单位负责统一运营。4.依据《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）、《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估报告编制大纲及说明》、国家、地方其他相关规定，项目社会稳定风险预期等级为低风险，在采取有效措施后社会风险在可控的范围内。 必要性：1.推动玉东新区现代特色农业产业发展，“以城促产、以产兴城”。2.为入驻企业创造良好的发展空间和环境，为吸引高附加值品牌型企业入驻，提供优质服务。3.实现城市土地集约化，扩大产业空间加速产业聚集。4.利于增加就业人口，提高农民的收入水平。通过产业与城市功能融合、空间整合，以产促城，以城兴产，有利于玉东新区城市和产业和谐发展，实现产业与城市的双轮驱动，使产业和城市之间更有活力。
|  | 实施（建设）内容 | 项目规划用地总面积约72.07亩，用地红线面积43.84亩，总建筑面积139817.66平方米，地上建筑5栋建筑面积104147.39平方米，地下室建筑面积35670.27平方米，配套建设给排水工程、道路工程、供电、通讯、消防、地下和地上停车位等。
总分值 |  |  | 100 | 自评得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 扣减分数 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
投入（20分） | 决策指标（20分） | 项目建设必要性（10分） | 项目不存在相同建设内容空置（1分）；项目通过公益性审核（1分）；项目通过主体合规性审核（1分）；通过项目规划及建设内容合理性审核（1分）；资金投入方向通过合理性审核（1分） |  | 5 |  | 5 |  | 项目不存在相同建设内容空置，通过公益性审核，主体合规，通规划及建设内容合理，资金投入方向合理。
|  |  | 项目完成事前绩效评估（2分）；项目招标程序合理合规（3分） |  | 5 |  | 5 |  | 完成事前评估、招标程序合理合规。
|  | 项目成熟度（10分） | 项目有完整的立项、可研、用地（用海）、工程规划许可、环评、施工图、施工许可等批复。（5分） |  | 5 |  | 5 |  | 项目采用备案制，完成了项目备案、环评、建设用地规划许可、工程规划许可、施工许可等审批手续。
|  |  | 项目有土地权属证明，并已完成全部征拆，土地达到可使用状态。（5分） |  | 5 |  | 5 |  | 已取得不动产权登记证、项目土地已完成全部征拆，达到可使用状态。
过程（35） | 资金管理（25分） | 资金支出进度（15分） | 专项债券发行后项目是否在3个月内开工建设（或续建），3个月内开工建设（或续建）的得5分，否则不得分。 |  | 5 |  | 5 |  | 项目开工建设施工正常。
|  |  | 1.2024年上半年发行的专项债券，截至评价日支出进度在50％以下的，得0分；支出进度在50％（含）—70％之间的，得2分；支出进度在70％（含）—90％之间的，得4分；支出进度在90％以上的，得6分。 2.2024年下半年发行的专项债券，截至评价日支出进度在40％以下的，得1分；支出进度在40％（含）—60％的，得2分；支出进度在60％（含）—80％之间的，得3分；支出进度在80％（含）以上的，得4分。 3.本项满分10分，如上半年或下半年没有发债的，按相应时段的最高分记分。 |  | 10 |  | 10 |  | 项目下半年发行的专项债5000万元，9月份调度1000万元已全部支出使用。
|  | 资金支出规范性（10分） | 专项债券按时足额还本付息的，得5分；没有按时还本付息或财政垫付的，不得分。 |  | 5 |  | 5 |  | 按时足额还本付息。
|  |  | 按施工进度和合同约定事项支出债券资金的，得3分；否则不得分。 |  | 3 |  | 3 |  | 项目正常按施工进度及合同约定支出债券资金。
|  |  | 会计核算情况，是否分项目核算，且核算是否规范的，得2分，否则不得分。 |  | 2 |  | 2 |  | 会计分项目核算、核算规范。
| 项目质量管理（10分） | 项目质量控制、制度执行有效性（10分） | 已完工项目是否按时办理资产备案和产权登记的，资产是否被非法转移、违规抵押担保的情况（5分）；项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续（5分）。 |  | 10 |  | 10 |  | 项目还在建设，尚未达到办理资产备案和产权登记，项目实施严格遵守项关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整都按规定履行报批手续。
产出（30分） | 产出数量（10分） | 产业园区基础设施产出数量等 | 新增园区标准厂房面积、路网工程、管廊或其他配套设施数量，达到预期进度目标得10分，否则按比例扣减。 |  | 10 |  | 10 |  | 本项目其他配套设施完善。
| 产出质量（10分） | 竣工验收合格情况（5分） | 项目已竣工验收合格得5份，部分子项竣工或未竣工该项不计分。 |  | 5 |  | 5 |  | 本项目为在建项目尚未竣工验收。
|  | 项目收益测算合理性（5分） | 项目在债券存续期内收益覆盖总债务融资本息倍数不低于1.2倍得5分，经测算项目覆盖倍数低于1.2倍不得分。 |  | 5 |  | 5 |  | 经测算项目覆盖倍数为1.65
| 产出时效（5分） | 项目完成时序进度、完工情况（5分） | 项目建设达到预期建设时序进度得5分，未达到目标进度按比例扣减。 |  | 5 |  | 5 |  | 项目按进度要求推进，达到预期进度。
| 产出成本（5分） | 项目建设成本不超预算（5分） | 项目建设成本未超预算得5分，否则不得分。 |  | 5 |  | 5 |  | 项目建设成本未超预算
效果(15分) | 经济效益(6分) | 运营准备与收益实现方案（3分） | 具备完整的运营准备与收益实现方案得2分，否则酌情扣减。 |  | 3 |  | 3 |  | 运营准备充分，受益方案完善。
|  | 新增入园规上工业企业数量（3分） | 此项对项目所在园区评估，若2024年无新增规上工业企业，此项不计分。 |  | 3 |  | 3
| 社会效益（6分） | 项目可增加就业人数（3分） | 达到项目实施预期增加就业人数情况得4份，否则酌情扣减。 |  | 3 |  | 3 |  | 可达到预期增加就业人数
|  | 已建成园区基础设施使用率（3分） | 已建成标准厂房、道路等基础设施投入使用达80%以上得3分，否则按比例扣减。 |  | 3 |  | 3 |  | 配套基础设施已全部投入使用
| 项目满意度（3分） | 14.项目满意度调查（3分） | 债券收益单位满意度达90%以上得3分，否则按比例扣减。 |  | 3 |  | 3 |  | 满意
备注 1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，“指标内容”根据项目自身特点设计，指标值应反映“指标内容”对应的数量值。 2.产出数量反映预期提供的公共产品或服务数量，如建设XX工程数量≥X个，建设XX工程面积≥X平方米等：产出质量反映预期提供公共产品或服务达到的标准和水平，如项目竣工验收合格率≥X%等；产出时效反映预期提供公共产品和服务及时程度和效率情况，如项目开工/完工时间节点或项目开工/完工率≥X%等；产出成本反映项目预期提供公共产品或服务的建设成本、融资成本、偿债风险等，如项目预算额度≤X万元，融资成本≤X万元，按时还本付息率≥X%等。 3.效果指标反映对项目预期效果的描述，包括项目对经济发展、社会发展、项目综合收益情况、新增厂房面积数量等。
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmtuOXY3aGM1YmZnMm9oM3VjMWYwOWo8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPlowOUQzSkdGUwo8L21hY2hpbmVDb2RlPjx0aW1lPjIwMjQtMTEtMDcgMDk6MDU6MTE8L3RpbWU+PHN5c3RlbT5NQjxzeXN0ZW0+PC90cmFjZT4=

## Sheet2
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmtuOXY3aGM1YmZnMm9oM3VjMWYwOWo8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPlowOUQzSkdGUwo8L21hY2hpbmVDb2RlPjx0aW1lPjIwMjQtMTEtMDcgMDk6MDU6MTE8L3RpbWU+PHN5c3RlbT5NQjxzeXN0ZW0+PC90cmFjZT4=

## Sheet3
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmtuOXY3aGM1YmZnMm9oM3VjMWYwOWo8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPlowOUQzSkdGUwo8L21hY2hpbmVDb2RlPjx0aW1lPjIwMjQtMTEtMDcgMDk6MDU6MTE8L3RpbWU+PHN5c3RlbT5NQjxzeXN0ZW0+PC90cmFjZT4=